## Slide 1
Procesos de gestión y desarrollo
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Actividades de desarrollo y de gestión
Grupos de procesos en proyectos y programas

## Slide 3: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
Un proyecto implica un conjunto de actividades que se ponen en marcha para desarrollar productos y servicios con el fin de lograr un objetivo específico, que a su vez aporta en alguna medida a uno o más propósitos
Pero para que estas actividades se realicen en una forma ordenada, eficiente y eficaz, se requieren esfuerzos de planificación, de coordinación, de solución a desvíos o situaciones imprevistas y de mantener buenas comunicaciones con las partes interesadas
Actividades para desarrollo de entregables.
Actividades para gestión o dirección del proyecto

## Slide 4: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Actividades para desarrollo de entregables.
Los entregables son realizados por personas o grupos especializados, aplicando sus propias metodologías de desarrollo y controlando la calidad de lo que productos.
Implican diseñar, construir y probar una serie de productos tangibles o intangibles (servicios, transformaciones del entorno)
Dentro de los equipos de desarrollo de entregables están los funcionarios y consultores de la Agencia, las empresas contratadas por la Agencia y también grupos de funcionarios de los organismos donde se implanta el proyecto
El proyecto tiene siempre varios entregables, por lo que puede haber más de un equipo o personas para su desarrollo.

## Slide 5: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Implican:
identificar el objetivo y resultados esperados del proyecto, las partes interesadas, restricciones y los indicadores de gestión y de resultados.
Elegir un enfoque de dirección de proyectos y planificar los tiempos, costos y calidad para los entregables.
Conformar equipos de desarrollo y coordinar su entregas (proveedores internos y contratados)
Verificar la calidad de los entregables y aprobar su puesta en práctica.
Ajustar el proyecto para adaptarse a problemas y desvíos en los planes o a cambios que afecten el alcance inicial.
Dirigir a un equipo de personas, facilitándoles el trabajo coordinado y promoviendo la participación y motivación.
Gestionar la relación (expectativas, intereses, percepciones, apoyos) con las partes interesadas (en la Agencia y en los organismos).
Actividades para gestión o dirección del proyecto

## Slide 6: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Entre ambos equipos, planifican la entrega de productos con los proveedores contratados y controlan la calidad, plazos de entrega y presupuesto de los mismos.
Actividades para gestión o dirección del proyecto
En la Agencia el equipo de gestión del proyecto lo conforman el PM designado y generalmente apoyado por un grupo de colaboradores, con mayor o menor dedicación
Cuando el proyecto se ejecuta en un organismo, se debe contar con un grupo de funcionarios del mismo, que colabore con la gestión.
Entre ambos equipos, se encargan de planificar y ejecutar actividades de comunicación y gestión de las partes interesadas (expectativas, apoyos y resistencias)

## Slide 7: Ejemplo:
Objetivo: Implantar la solución NN para la gestión del transporte colectivo en la capital de un departamento, dirigido por un equipo de Agesic.
Posibles entregables principales:
Aplicación web para que los ciudadanos conozcan horarios y líneas de transporte
Adecuación de infraestructura informática en el organismo
Campaña publicitaria hacia los ciudadanos y comunicaciones a los funcionarios municipales
Acuerdos con las líneas de transporte para conformar un equipo de coordinación estable que permita asegurar continuidad del uso del producto.
Empresa de software y testing contratada por Agesic (proveedor)
TI del organismo y áreas de Agesic (IOTI, TI, Seguridad Información)
Área interna o proveedor contratado por el organismo,
Área específica del organismo,
PM y colaboradores del organismo
PM y equipo de Agesic
Plan general de trabajo (entregables, plazos)
Coordinación y control de los equipos de desarrollo
Gestión de las partes interesadas en organismo
Posibles equipos de desarrollo
Gestión del proyecto

## Slide 8: Grupos de procesos en un proyecto Agesic
único
único
Las actividades de desarrollo de entregables y de gestión las podemos agrupar en grupos de procesos, cada uno generando distintos resultados.
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
Creación
Grupos de procesos de un proyecto

## Slide 9: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Creación del proyecto.
La decisión de emprender un proyecto resulta de un proceso de planificación estratégica previo, desarrollado por las áreas del Agencia.
No es parte de los procesos de un proyecto, pero es importante entender cómo nace la necesidad de poner en marcha un proyecto.
Teniendo en cuenta los objetivos generales de la Agencia y sus compromisos, se definen agendas, que describen principalmente propósitos, beneficios y líneas de acción (Gobierno Digital, Gobierno Abierto, Uruguay Digital, etc.)
Las agendas dan lugar a planes con iniciativas y sus objetivos, metas y recursos (plan estratégico de la Agencia)
Una iniciativa genera uno o más proyectos en la Agencia, cada uno con su propio objetivo específico, que se traduce en un entregable final.

## Slide 10: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Inicio y planificación
Se conforma un equipo de proyecto, siendo nombrado un PM y algunos colaboradores de la Agencia.
Junto al patrocinador, partes interesadas de la Agencia y eventualmente un proveedor, definen un plan general del proyecto (entregables principales, fechas, recursos necesarios, enfoque de gestión y desarrollo).
Se construye el documento de visión del proyecto
Se construyen planes como la gestión de riesgos, de comunicaciones, el flujo de pagos a proveedores, etc.
Si el proyecto incluye a varios organismos, se lo considera como un programa y para cada proyecto en el organismo:
  Pedir al PM del organismo y su patrocinador que se firme un Acta de Constitución del proyecto para presentar al equipo Agesic en el organismo y que pueda desarrollar los planes con apoyo de funcionarios.
  Establecer un plan general del proyecto en el organismo (entregables principales, fechas, responsables, etc.)
Revisar información más detallada en el capítulo 3 – Inicio y planificación de un proyecto o programa de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 11: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Ejecución (desarrollo de entregables)
Los equipos de desarrollo de entregables realizan las tareas necesarias para diseñar, construir, probar, capacitar y presentar al PM y otros interesados, los entregables para su aprobación.
Cada equipo de desarrollo aplica sus metodologías propias, asegurándose de cumplir con las fechas y calidad previstas en el plan general del proyecto, que es gestionado por el PM del proyecto.
Desde el punto de vista de un programa, implica iniciar y ejecutar proyectos en los organismos, lo cual obliga, para cada organismo, realizar los procesos de:
  Inicio y planificación para el organismo (Acta de Constitución, plan general, lista de entregables, cronograma general, identificar interesados, etc.)
  Ejecución en el organismo: construir los entregables, probarlos, entrenar a los usuarios
  Cierre del proyecto en el organismo: presentación final de resultados, informe de resultados y lecciones aprendidas
Revisar información más detallada en el capítulo 4 – ejecución y control de programas y proyectos de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 12: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Control (gestión del proyecto)
En paralelo a los procesos de gestión, el PM y su equipo de gestión deben asegurarse de:
Cumplimiento del plan general del proyecto (cronograma alto nivel, presupuesto, nivel de calidad de los entregables, cumplimiento de los entregables aprobados – Alcance)
Monitorear el desempeño de los equipos de desarrollo de entregables, su relación con las partes interesadas usuarias y técnicas, cumplimiento de fechas y calidad de sus entregables.
Anticipar, analizar y realizar ajustes en los planes, ante aparición de riesgos, nuevos requisitos o problemas en el desarrollo de entregables.
En caso de un proyecto ejecutándose en un organismo, el PM de Agesic debe coordinar con su contraparte del organismo, el cumplimiento de los planes, el aseguramiento de apoyos y recursos del organismo que se hayan planificado y la resolución conjunta de problemas en el organismo que repercuten en el proyecto.
Revisar información más detallada en el capítulo 4 – ejecución y control de programas y proyectos de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 13: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Cierre (finalización)
En cada proyecto, las actividades de cierre implican:
  Organizar los documentos, depurando las versiones no finales. Asegurarse de tener aprobaciones de los entregables principales.
  Presentación de resultados. Elaborar uno o más informes de resultados, presentando los logros, las lecciones aprendidas, sugerencias para continuidad y evolución de los resultados logrados.
En caso de un programa con varios proyectos, cada uno tendrá su etapa de cierre y luego viene la etapa de cierre del programa, repitiendo las actividades de los proyectos.
Al finalizar un proyecto, actualizar la información en los sistemas de seguimiento de la Agencia (por ejemplo, sistema SIGES Portafolio)
Los grupos de procesos se pueden dar en forma superpuesta unos con otros.
Por ejemplo, se puede ir iniciando los primeros contactos con un organismo e iniciar actividades con el equipo contraparte, antes de terminar de contratar a uno de los proveedores para ese organismo.

## Slide 14: Grupos de procesos en el desarrollo de un producto
único
único
Cuando se va a diseñar y construir un producto (entregable), se repiten de algún modo estos grupos de procesos, en la forma que la metodología de desarrollo lo indique.
Inicio y planificación: Cuando se inicia el desarrollo o construcción de un entregable, hay un momento para definir de qué se trata el entregable, quienes participan, qué herramientas y metodología usar.
  Por ejemplo, sea una charla, una instalación de hardware, un ajuste a un software, o una pieza multimedia, hay que diseñarla primero y se arma un plan de trabajo.
Ejecución y control. Se empieza a trabajar según el plan, y a la vez, alguien del equipo estará revisando que el trabajo se realice como se espera, hará controles y pruebas, hasta darlo por terminados.
Cierre – Una vez terminado el entregable, el equipo de desarrollo presentará el producto a las personas responsables de aprobarlo (el PM del proyecto, un interesado clave, etc.)
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre

## Slide 15: Preguntas
Se construye un cronograma de alto nivel para coordinar las entregas futuras con el proveedor e informar al organismo. | 
La directora de área decide implementar el proyecto para cumplir con un compromiso que se encuentra en la Agenda de Gobierno Abierto. | 
Junto con el líder de equipo, el PM hace un seguimiento de cómo se está construyendo un entregable y si se cumplen los requisitos que se habían definido antes. | 
El PM de Agesic mantiene reuniones semanales con el PM del organismo para identificar posibles riesgos y definir algunos planes de acción para el caso que ocurran realmente | 
Junto con el patrocinador y el PM del organismo, el PM de Agesic elabora un Acta de Constitución para dejar por escrito los objetivos, hitos principales y recursos humanos necesarios, entre otros. | 
El líder de equipo coordina el trabajo con su equipo para comenzar la construcción del entregable principal que le fue asignado. | 
PONER PAUSA AL VIDEO… Leer cada pregunta, anotar la respuesta y luego esperar a que aparezca la respuesta
Opciones de respuesta:
C=Creación, P=inicio y planificación, E=ejecución y control,
PONER PAUSA AL VIDEO….

## Slide 16: Preguntas
Opciones de respuesta:
C=Creación, P=inicio y planificación, E=ejecución y control,
Se construye un cronograma de alto nivel para coordinar las entregas futuras con el proveedor e informar al organismo. | 
La directora de área decide implementar el proyecto para cumplir con un compromiso que se encuentra en la Agenda de Gobierno Abierto. | 
Junto con el líder de equipo, el PM hace un seguimiento de cómo se está construyendo un entregable y si se cumplen los requisitos que se habían definido antes. | 
El PM de Agesic mantiene reuniones semanales con el PM del organismo para identificar posibles riesgos y definir algunos planes de acción para el caso que ocurran realmente | 
Junto con el patrocinador y el PM del organismo, el PM de Agesic elabora un Acta de Constitución para dejar por escrito los objetivos, hitos principales y recursos humanos necesarios, entre otros. | 
El líder de equipo coordina el trabajo con su equipo para comenzar la construcción del entregable principal que le fue asignado. | 
P
C
E
E
E/P (*)
E
(*) Es parte de la etapa de ejecución del proyecto desde el punto de vista de Agesic, pero puede ser la etapa de inicio y planificación para el organismo

## Slide 17: RESUMEN DE LA LECCIÓN
En los proyectos conviven actividades de desarrollo de entregables con actividades de gestión y monitoreo.
Una vez que se ha dado autorización para empezar el proyectos, podemos identificar las actividades del proyecto en cuatro grupos de procesos:
Inicio y Planificación del proyecto
Ejecución (desarrollo de entregables)
Control (monitoreo y gestión)
Cierre
Para el desarrollo de cualquiera de los entregables, estos procesos también se repiten

## Slide 18: A continuación…
En la plataforma, responder a las preguntas de entendimiento, que puntúan para la aprobación del curso

## Slide 20: Resumen de la lección:
único
único

## Slide 21: Enfoques para la gestión del proyecto
único
único
En la Agencia, para gestionar los proyectos pueden aplicarse más de un enfoque metodológico, dependiendo de las características del proyecto (enfoque predictivo, enfoque adaptativo, o enfoque híbrido)
Inicio y planificación
Ejecución
Cierre
Ejecución
Creación

## Slide 22: Entregables de un proyecto
único
único
El entregable final se construye a partir de la realización de otros entregables intermedios.
Cada entregable puede tener o no, dos o más entregables asociados.
De esta forma se puede diseñar una estructura de entregables jerárquica que indica cuáles son todos los resultados finales e intermedios que el proyecto generará.
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
A esta estructura la llamamos EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), o WBS en idioma inglés.
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1

## Slide 23: EDT del proyecto
único
único
El diagrama de EDT es una forma muy efectiva para construir, junto con los principales actores e interesados, la idea de QUÉ es lo que hay que hacer para lograr el entregable final
Si se realiza en forma colaborativa, fomenta el involucramiento y los apoyos de los participantes
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
Quienes participan deben ser personas que, por su conocimiento, experiencia o jerarquía, pueden definir mejor que nadie qué entregables se requieren.
De esta forma, el gerente de proyecto es más que nada un facilitador para que los interesados presenten sus ideas y luego llegar a un consenso de qué puede o no integrar la versión final de la EDT

## Slide 24: EDT del proyecto
único
único
El objetivo de esta herramienta es identificar qué productos o servicios se deben desarrollar en el proyecto
No hay que detenerse en CÓMO se realizará cada entregable. Eso se analizará luego que la EDT quede totalmente construida y aprobada por los interesados más relevantes
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
La EDT representa solo lo que se hará en el proyecto. Lo que no figure en dicha herramienta no será parte del proyecto, a menos que haya una negociación futura.
La lista de entregables de la EDT representa lo que se conoce como ALCANCE DEL PROYECTO

## Slide 25
Ejemplo de EDT (1)
Aquí vemos una estructura de EDT con los principales entregables que pudieron haberse identificado en un taller colaborativo.
La lista de entregables que se colocan en una EDT depende exclusivamente del grupo que la construye.
Si un entregable es entendible por todos, puede no necesitar desagregarse en otros.
Eventualmente, un grupo de especialistas en un entregable podría construir una EDT propia y más detallada para construir ese entregable

## Slide 26
Ejemplo de EDT (2)
En este otro ejemplo, vemos que el nivel superior de entregables representa etapas o fases de un proyecto, no productos.
De esta forma, es posible marcar cierto grado de temporalidad entre los entregables, aunque algunas etapas o fase podrían realizarse en simultáneo

## Slide 27
Ejemplo de EDT (3)
En este otro ejemplo, vemos que el nivel superior de entregables representa a equipos o sectores de especialistas que participarán en el proyecto
De esta forma, el gerente del proyecto y otros interesados clave como el sponsor, pueden identificar más claramente quiénes son los responsables de cada entregable superior
La EDT puede combinar varios de estos ejemplos para acomodarse mejor al entendimiento de qué se va a hacer en el proyecto

## Slide 28: Paquetes de trabajo en EDT
único
único
Los entregables de una EDT son elementos ya construidos. No se incluyen actividades en la EDT. Más adelante, al describir cada entregable, se detallarán las actividades que se precisan.
Una vez construida la EDT, podemos observar que los entregables más inferiores son los que realmente hay que construir, puesto que los niveles superiores se obtienen a partir de los inferiores
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
A estos entregables más inferiores los llamaremos PAQUETES DE TRABAJO

## Slide 29: Paquetes de trabajo en EDT
único
único
Una vez identificados los paquetes de trabajo, el equipo de proyecto y los involucrados en dicho entregable deben describir los requisitos de calidad, las actividades, los recursos y otros datos relevantes.
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Identificación del entregable
Responsable de su desarrollo
Requisitos para su desarrollo
Criterios de aceptación
Actividades principales (alto nivel)
Duración estimada
Recursos (humanos, presupuesto, equipamiento)
Riesgos/ oportunidades del entregable

## Slide 30: Ventajas de construir EDT
único
único
Es una herramienta potente para comunicarse con las partes interesadas, pues de muestra qué se va a hacer, sin entrar en consideraciones técnicas de cómo o cuándo
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Para proyectos similares, la EDT se puede usar como una plantilla inicial, para luego ajustarla a las diferencias que correspondan
Al describir los entregables y paquetes, indirectamente se están identificando las actividades principales, dando así una base para construir un cronograma de alto nivel
Los demás datos de los paquetes de trabajo son insumos para la identificación de riesgos del proyecto, para una valor inicial de costos y de personas necesarias

## Slide 31: Roles en un proyecto
Equipos para desarrollo de entregables
Asesoramiento, colaboración, apoyo
Patrocinador / comité de dirección
Gerente / Responsable del proyecto (PM)
En proyectos que se ejecutan en organismos, hay que definir roles espejo
Pueden tener dedicación parcial o puntual a lo largo del proyecto
Al momento de planificar el proyecto o de contratar a proveedores, tener en cuenta consejos y requisitos dados por especialistas de Agesic
Leer más detalles sobre responsabilidades y actividades de cada rol en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – 1.Definiciones básicas

## Slide 32: Partes interesadas del proyecto
Consulte en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – 1.Definiciones básicas, cuáles podrían ser algunas de las partes interesadas importantes dentro de la Agencia
Son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto
  Antes, durante y luego de finalizado el proyecto
  Internos a la organización o fuera de la misma
  Pueden aparecer en cualquier momento del proyecto
Clientes del proyecto: Personas, sectores internos o externos que impulsan el proyecto y esperan un beneficio de él
Usuarios de los productos del proyecto : Personas u organizaciones que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto
Proveedores: Organizaciones externas o sectores internos que proporcionan recursos, productos o servicios necesarios para el proyecto.
Otros: gobierno, sindicatos, competidores, organismos internacionales, ONG’s, etc.

## Slide 33: Aportes e influencia de los interesados en el proyecto…
Ayudan a definir los requisitos y características de los productos o servicios (entregables) que va a generar el proyecto
Realizan las actividades para la construcción de entregables y la gestión del proyecto, en forma continua o puntual durante el proyecto
Alertan de problemas potenciales (riesgos) que el proyecto debe tener en cuenta, y también oportunidades que mejoran el apoyo y probabilidad de éxito
Pueden bloquear o enlentecer algunos de los entregables del proyecto o al propio proyecto
Pueden apoyar al proyecto con recursos, influencia y promoción para el resto de la organización

## Slide 34: Elementos de un proyecto
Partes interesadas
Ayudan a definir requisitos y características de los entregables
  Elaboración de pliegos de contratación a proveedores
  Planificar tiempos, recursos materiales, presupuesto, personas
  Criterios de aprobación (requisitos de calidad del entregable)
Colaboran, asesoran sobre el trabajo, ofrecen recursos, destraban problemas
Alertan riesgos y oportunidades
Influencian: apoyan, bloquean, indecisos
Fuente: PMBOK 6 (PMI®)

## Slide 35: Elementos de un proyecto
Equipo de proyecto
Patrocinador – Comité de Dirección
Gerente del proyecto (PM)
  Conocimientos técnicos sobre dirección de proyectos
  Habilidades de liderazgo, gestión de equipos, comunicación, negociación, delegación, resolución de problemas
  Enfoque a generar valor a las partes interesadas
Equipos de desarrollo de entregables
  Se organizan según sus metodologías de trabajo
  Jefe de equipo (Team Líder) coordinando con el PM general del proyecto
Fuente: PMBOK 6 (PMI®)
Scrum
Equipo de desarrollo y testing Dueño del producto (Product Owner) Facilitador (Scrum Master) Colaboradores (TI, diseño,etc.)
Agesic: directores o mandos medios
Contraparte en organismos

## Slide 36: Elementos de un proyecto
Entregables del proyecto (resultados)
Productos o transformaciones que se van generando durante el proyecto
El entregable final representa el logro del objetivo.
Cada entregable puede requerir de otros entregables más pequeños

## Slide 37: Enfoques de gestión y desarrollo
Fuente: Guía Práctica de Agilidad (PMI®)

## Slide 38: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque predictivo
Proyecto: desarrollar una actividad pública con la ciudadanía de promoción de Acceso a la Información Pública
Inicio: conformación del equipo, definir objetivos, públicos, requisitos
Planificación: lista de entregables, cronograma, presupuesto, riesgos, análisis de población objetivo y planes para gestionar expectativas y resistencias
Ejecución: compras de insumos, preparaciones de insumos, desarrollo del evento (personas específicas o proveedores)
Monitoreo y control: (PM) auditoría del trabajo, monitoreo de indicadores (plazos, presupuesto, calidad de entregables, informes), gestión de riesgos, de comunicaciones,
Cierre: informes de resultados, actualización de documentos

## Slide 39: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque incremental
Proyecto de implementación de una solución en N organismos
Inicio y planificación del (a nivel muy general) – diseño de solución, contratación de proveedores (por entregables)
Fase 1: implementación específica organismo 1
Fase 2: implementación específica organismo 1
…. (n fases según planificación general)
Cierre: resultado finales del proyecto

## Slide 40: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque iterativo
Proyecto de implantación de nuevo sistema de gestión interna
Inicio y preparación: identificación de principales requisitos iniciales . Contratación de proveedor (por horas de desarrollo)
Fase 1: selección de requisitos- desarrollo funcionalidades – entrega y aprobación
Fase 2: selección de requisitos- desarrollo funcionalidades – entrega y aprobación
… (n fases, sin certeza de cuantas, dependiendo de consumo en fases anteriores)
Cierre: fin de requisitos o contrato de proveedor cumplido

## Slide 41: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque ágil
Enfoque iterativo e incremental, orientado a desarrollar un producto o servicio que, o no se conoce bien, o necesita entregas parciales operacionales muy rápidas
Fases muy cortas (sprints) 2 a 4 semanas
Mucha interacción con los interesados clave: Product Owner:
  Propone la lista de funcionalidades que necesita antes de cada sprint
  Prioriza en base a sus necesidades
  Valida resultados finales
Equipo de desarrollo homogéneo, auto-gestionado, pequeño (no más de 7 u 8 personas)
El equipo de desarrollo no controla otros factores: presupuesto, riesgos ambientales, gestión de expectativas y resistencias
Evolución continua de un software
Lista de requisitos (Product Backlog) en continuo cambio
Sprints de 3 semanas, atendiendo solicitudes más prioritarias del momento
No es un proyecto formalmente hablando, sino un trabajo operativo continuo, pero cada sprint se gestiona como proyecto.
Próximamente en Agesic:
Comunidad ágil
Capacitaciones en Scrum

## Slide 42: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque ágil

## Slide 43: Enfoques de gestión y desarrollo
Enfoque híbrido

## Slide 44: Ciclo de vida de proyecto en Agesic
Dirección del proyecto:
    Predictivo o incremental (en fases): Inicio, ejecución y cierre.
    Cronograma general, planes de gestión del cambio, gestión de riesgos, comunicaciones. Control de proveedores, control de calidad y validación de entregables
Desarrollo de entregables:
    Proyectos internos –
    Puede ser predictivo, incremental, iterativo, ágil, según el grado de definición del producto y la urgencia de entregas parciales de valor
    Proyectos a organismos:
    Enfoque iterativo/ágil adoptado por los proveedores de Agesic para productos específicos (software, diseño de contenidos portal web), reportando al PM
    Otros entregables: enfoques predictivos o incremental, por colaboradores de Agesic (gestión del cambio, gestión de comunicaciones, adquisiciones, capacitación, etc.)

## Slide 45
Inicio y planificación del proyecto en Agesic
Designación del PM y patrocinador
Relevar información del proyecto
  Metas e indicadores para compromisos y planes de la Agencia / área (PMOF)
  Datos de otros proyectos – lecciones aprendidas (PMOF)
  Propósito, justificación, beneficios esperados (Patrocinador)

## Slide 46
Inicio y planificación del proyecto en Agesic
Contactar a colaboradores dentro de la Agencia
Entender claramente el proyecto

## Slide 47
Inicio y planificación del proyecto en Agesic
VISION BOARD

## Slide 48
Propuesta de trabajo: enunciado del proyecto
Formación de equipos de proyecto
  Designar en el equipo a un PM (Facilitador)
  PM convoca al equipo, presenta proyecto a otros
Tarea para el martes: pensar juntos un proyecto de trabajo y construir un documento que incluya:
  Objetivo del proyecto (objetivo específico), lo más específico y concreto posible - (ver recomendaciones SMART)
  Objetivos generales: cuales serían los beneficios, la motivación, las necesidades (desde el punto de vista de la Agencia y desde el punto de vista de organismos, si el proyecto es a un organismo)
  Lista de partes interesadas (en la Agencia y en un organismo, si aplica)
  Darle un nombre al proyecto (puede ser formal o algo divertido)
Entregar el documento a oficinadeproyectos@Agesic.gub.uy

## Slide 49
Próxima clase
Cada equipo trabajará en un tablero Wekan específico del proyecto
Dinámica: Tablero de Visión del proyecto