## Slide 1
Módulo 2:
Enfoques y planificación de los proyectos en Agesic
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Procesos de gestión y desarrollo en proyectos
Enfoques para la gestión y desarrollo
Enfoque para proyectos de Agesic
Temas del módulo 2

## Slide 3
Procesos de gestión y desarrollo
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 4
Actividades de desarrollo y de gestión
Grupos de procesos en proyectos y programas

## Slide 5: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
Un proyecto implica un conjunto de actividades que se ponen en marcha para desarrollar productos y servicios con el fin de lograr un objetivo específico, que a su vez aporta en alguna medida a uno o más propósitos
Pero para que estas actividades se realicen en una forma ordenada, eficiente y eficaz, se requieren esfuerzos de planificación, de coordinación, de solución a desvíos o situaciones imprevistas y de mantener buenas comunicaciones con las partes interesadas
Actividades para desarrollo de entregables.
Actividades para gestión o dirección del proyecto

## Slide 6: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Actividades para desarrollo de entregables.
Los entregables son realizados por personas o grupos especializados, aplicando sus propias metodologías de desarrollo y controlando la calidad de lo que productos.
Implican diseñar, construir y probar una serie de productos tangibles o intangibles (servicios, transformaciones del entorno)
Dentro de los equipos de desarrollo de entregables están los funcionarios y consultores de la Agencia, las empresas contratadas por la Agencia y también grupos de funcionarios de los organismos donde se implanta el proyecto
El proyecto tiene siempre varios entregables, por lo que puede haber más de un equipo o personas para su desarrollo.

## Slide 7: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Implican:
identificar el objetivo y resultados esperados del proyecto, las partes interesadas, restricciones y los indicadores de gestión y de resultados.
Elegir un enfoque de dirección de proyectos y planificar los tiempos, costos y calidad para los entregables.
Conformar equipos de desarrollo y coordinar su entregas (proveedores internos y contratados)
Verificar la calidad de los entregables y aprobar su puesta en práctica.
Ajustar el proyecto para adaptarse a problemas y desvíos en los planes o a cambios que afecten el alcance inicial.
Dirigir a un equipo de personas, facilitándoles el trabajo coordinado y promoviendo la participación y motivación.
Gestionar la relación (expectativas, intereses, percepciones, apoyos) con las partes interesadas (en la Agencia y en los organismos).
Actividades para gestión o dirección del proyecto

## Slide 8: Actividades de gestión y desarrollo en un proyecto
único
único
Entre ambos equipos, planifican la entrega de productos con los proveedores contratados y controlan la calidad, plazos de entrega y presupuesto de los mismos.
Actividades para gestión o dirección del proyecto
En la Agencia el equipo de gestión del proyecto lo conforman el PM designado y generalmente apoyado por un grupo de colaboradores, con mayor o menor dedicación
Cuando el proyecto se ejecuta en un organismo, se debe contar con un grupo de funcionarios del mismo, que colabore con la gestión.
Entre ambos equipos, se encargan de planificar y ejecutar actividades de comunicación y gestión de las partes interesadas (expectativas, apoyos y resistencias)

## Slide 9: Ejemplo:
Objetivo: Implantar la solución NN para la gestión del transporte colectivo en la capital de un departamento, dirigido por un equipo de Agesic.
Posibles entregables principales:
Aplicación web para que los ciudadanos conozcan horarios y líneas de transporte
Adecuación de infraestructura informática en el organismo
Campaña publicitaria hacia los ciudadanos y comunicaciones a los funcionarios municipales
Acuerdos con las líneas de transporte para conformar un equipo de coordinación estable que permita asegurar continuidad del uso del producto.
Empresa de software y testing contratada por Agesic (proveedor)
TI del organismo y áreas de Agesic (IOTI, TI, Seguridad Información)
Área interna o proveedor contratado por el organismo,
Área específica del organismo,
PM y colaboradores del organismo
PM y equipo de Agesic
Plan general de trabajo (entregables, plazos)
Coordinación y control de los equipos de desarrollo
Gestión de las partes interesadas en organismo
Posibles equipos de desarrollo
Gestión del proyecto

## Slide 10: Grupos de procesos en un proyecto Agesic
único
único
Las actividades de desarrollo de entregables y de gestión las podemos agrupar en grupos de procesos, cada uno generando distintos resultados.
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
Creación
Grupos de procesos de un proyecto

## Slide 11: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Creación del proyecto.
La decisión de emprender un proyecto resulta de un proceso de planificación estratégica previo, desarrollado por las áreas del Agencia.
No es parte de los procesos de un proyecto, pero es importante entender cómo nace la necesidad de poner en marcha un proyecto.
Teniendo en cuenta los objetivos generales de la Agencia y sus compromisos, se definen agendas, que describen principalmente propósitos, beneficios y líneas de acción (Gobierno Digital, Gobierno Abierto, Uruguay Digital, etc.)
Las agendas dan lugar a planes con iniciativas y sus objetivos, metas y recursos (plan estratégico de la Agencia)
Una iniciativa genera uno o más proyectos en la Agencia, cada uno con su propio objetivo específico, que se traduce en un entregable final.

## Slide 12: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Inicio y planificación
Se conforma un equipo de proyecto, siendo nombrado un PM y algunos colaboradores de la Agencia.
Junto al patrocinador, partes interesadas de la Agencia y eventualmente un proveedor, definen un plan general del proyecto (entregables principales, fechas, recursos necesarios, enfoque de gestión y desarrollo).
Se construye el documento de visión del proyecto
Se construyen planes como la gestión de riesgos, de comunicaciones, el flujo de pagos a proveedores, etc.
Si el proyecto incluye a varios organismos, se lo considera como un programa y para cada proyecto en el organismo:
  Pedir al PM del organismo y su patrocinador que se firme un Acta de Constitución del proyecto para presentar al equipo Agesic en el organismo y que pueda desarrollar los planes con apoyo de funcionarios.
  Establecer un plan general del proyecto en el organismo (entregables principales, fechas, responsables, etc.)
Revisar información más detallada en el capítulo 3 – Inicio y planificación de un proyecto o programa de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 13: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Ejecución (desarrollo de entregables)
Los equipos de desarrollo de entregables realizan las tareas necesarias para diseñar, construir, probar, capacitar y presentar al PM y otros interesados, los entregables para su aprobación.
Cada equipo de desarrollo aplica sus metodologías propias, asegurándose de cumplir con las fechas y calidad previstas en el plan general del proyecto, que es gestionado por el PM del proyecto.
Desde el punto de vista de un programa, implica iniciar y ejecutar proyectos en los organismos, lo cual obliga, para cada organismo, realizar los procesos de:
  Inicio y planificación para el organismo (Acta de Constitución, plan general, lista de entregables, cronograma general, identificar interesados, etc.)
  Ejecución en el organismo: construir los entregables, probarlos, entrenar a los usuarios
  Cierre del proyecto en el organismo: presentación final de resultados, informe de resultados y lecciones aprendidas
Revisar información más detallada en el capítulo 4 – ejecución y control de programas y proyectos de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 14: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Control (gestión del proyecto)
En paralelo a los procesos de gestión, el PM y su equipo de gestión deben asegurarse de:
Cumplimiento del plan general del proyecto (cronograma alto nivel, presupuesto, nivel de calidad de los entregables, cumplimiento de los entregables aprobados – Alcance)
Monitorear el desempeño de los equipos de desarrollo de entregables, su relación con las partes interesadas usuarias y técnicas, cumplimiento de fechas y calidad de sus entregables.
Anticipar, analizar y realizar ajustes en los planes, ante aparición de riesgos, nuevos requisitos o problemas en el desarrollo de entregables.
En caso de un proyecto ejecutándose en un organismo, el PM de Agesic debe coordinar con su contraparte del organismo, el cumplimiento de los planes, el aseguramiento de apoyos y recursos del organismo que se hayan planificado y la resolución conjunta de problemas en el organismo que repercuten en el proyecto.
Revisar información más detallada en el capítulo 4 – ejecución y control de programas y proyectos de la Guía de fundamentos de gestión de proyectos de Agesic

## Slide 15: Grupos de procesos en un proyecto
único
único
Cierre (finalización)
En cada proyecto, las actividades de cierre implican:
  Organizar los documentos, depurando las versiones no finales. Asegurarse de tener aprobaciones de los entregables principales.
  Presentación de resultados. Elaborar uno o más informes de resultados, presentando los logros, las lecciones aprendidas, sugerencias para continuidad y evolución de los resultados logrados.
En caso de un programa con varios proyectos, cada uno tendrá su etapa de cierre y luego viene la etapa de cierre del programa, repitiendo las actividades de los proyectos.
Al finalizar un proyecto, actualizar la información en los sistemas de seguimiento de la Agencia (por ejemplo, sistema SIGES Portafolio)
Los grupos de procesos se pueden dar en forma superpuesta unos con otros.
Por ejemplo, se puede ir iniciando los primeros contactos con un organismo e iniciar actividades con el equipo contraparte, antes de terminar de contratar a uno de los proveedores para ese organismo.

## Slide 16: Grupos de procesos en el desarrollo de un producto
único
único
Cuando se va a diseñar y construir un producto (entregable), se repiten de algún modo estos grupos de procesos, en la forma que la metodología de desarrollo lo indique.
Inicio y planificación: Cuando se inicia el desarrollo o construcción de un entregable, hay un momento para definir de qué se trata el entregable, quienes participan, qué herramientas y metodología usar.
  Por ejemplo, sea una charla, una instalación de hardware, un ajuste a un software, o una pieza multimedia, hay que diseñarla primero y se arma un plan de trabajo.
Ejecución y control. Se empieza a trabajar según el plan, y a la vez, alguien del equipo estará revisando que el trabajo se realice como se espera, hará controles y pruebas, hasta darlo por terminados.
Cierre – Una vez terminado el entregable, el equipo de desarrollo presentará el producto a las personas responsables de aprobarlo (el PM del proyecto, un interesado clave, etc.)
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre

## Slide 17: Preguntas
Se construye un cronograma de alto nivel para coordinar las entregas futuras con el proveedor e informar al organismo. | 
La directora de área decide implementar el proyecto para cumplir con un compromiso que se encuentra en la Agenda de Gobierno Abierto. | 
Junto con el líder de equipo, el PM hace un seguimiento de cómo se está construyendo un entregable y si se cumplen los requisitos que se habían definido antes. | 
El PM de Agesic mantiene reuniones semanales con el PM del organismo para identificar posibles riesgos y definir algunos planes de acción para el caso que ocurran realmente | 
Junto con el patrocinador y el PM del organismo, el PM de Agesic elabora un Acta de Constitución para dejar por escrito los objetivos, hitos principales y recursos humanos necesarios, entre otros. | 
El líder de equipo coordina el trabajo con su equipo para comenzar la construcción del entregable principal que le fue asignado. | 
PONER PAUSA AL VIDEO… Leer cada pregunta, anotar la respuesta y luego esperar a que aparezca la respuesta
Opciones de respuesta:
C=Creación, P=inicio y planificación, E=ejecución y control,
PONER PAUSA AL VIDEO….

## Slide 18: Preguntas
Opciones de respuesta:
C=Creación, P=inicio y planificación, E=ejecución y control,
Se construye un cronograma de alto nivel para coordinar las entregas futuras con el proveedor e informar al organismo. | 
La directora de área decide implementar el proyecto para cumplir con un compromiso que se encuentra en la Agenda de Gobierno Abierto. | 
Junto con el líder de equipo, el PM hace un seguimiento de cómo se está construyendo un entregable y si se cumplen los requisitos que se habían definido antes. | 
El PM de Agesic mantiene reuniones semanales con el PM del organismo para identificar posibles riesgos y definir algunos planes de acción para el caso que ocurran realmente | 
Junto con el patrocinador y el PM del organismo, el PM de Agesic elabora un Acta de Constitución para dejar por escrito los objetivos, hitos principales y recursos humanos necesarios, entre otros. | 
El líder de equipo coordina el trabajo con su equipo para comenzar la construcción del entregable principal que le fue asignado. | 
P
C
E
E
E/P (*)
E
(*) Es parte de la etapa de ejecución del proyecto desde el punto de vista de Agesic, pero puede ser la etapa de inicio y planificación para el organismo

## Slide 19: RESUMEN DE LA LECCIÓN
En los proyectos conviven actividades de desarrollo de entregables con actividades de gestión y monitoreo.
Una vez que se ha dado autorización para empezar el proyectos, podemos identificar las actividades del proyecto en cuatro grupos de procesos:
Inicio y Planificación del proyecto
Ejecución (desarrollo de entregables)
Control (monitoreo y gestión)
Cierre
Para el desarrollo de cualquiera de los entregables, estos procesos también se repiten

## Slide 20
Enfoques para la gestión de los proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 21
Tipos de enfoques
Enfoque predictivo
Enfoques adaptativos

## Slide 22: Enfoques de dirección y desarrollo
Mientras se está planificando el proyecto, el PM y los equipos de desarrollo deben definir cómo van a gestionar el proyecto y cómo se desarrollarán los entregables.
Existen tres enfoques principales para dirigir y para desarrollar entregables:
Enfoque predictivo (orientado a seguir un plan desde el inicio)
Enfoques adaptativos (orientado a ajustar los planes según los cambios que puedan aparecer o necesidades de entregas tempranas)
Enfoque híbrido combinación de ambos enfoques
Para mayor detalle que lo presentado en esta lección, revisar, en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic, el módulo 2 – enfoques de gestión de proyectos

## Slide 23: Enfoque predictivo
único
único
El enfoque de dirección predictivo es aquel donde es posible construir un plan de trabajo para todo el proyecto, con poca probabilidad de que haya que cambiarlo durante la ejecución.
El objetivo final está bien definido, y a su vez, el entregable final está totalmente identificado.
A partir del entregable final, es posible identificar los entregables intermedios y sus características como plazos, recursos humanos y económicos y sus requisitos de calidad
Por ello, desde el inicio se puede construir un plan del proyecto, indicando cómo se va a ejecutar el presupuesto y el cronograma de actividades
Lista de entregables (EDT)
Cronograma general del proyecto
Presupuesto para los entregables y otros planes de gestión (riesgos, comunicaciones, etc.)
Plan del proyecto

## Slide 24: Enfoque predictivo
Definir objetivo, entregables recursos y cronograma
Planificar desarrollo de los entregables
Desarrollo de entregables
Entrega de productos y pase a producción
Fin del proyecto
(cierre)
Ejemplo: planificación y ejecución de un proyecto
Ejemplo:
planificación y desarrollo de un entregable
Definir y planificar el producto
Diseño del producto
Desarrollo del entregable
Prototipos - pruebas de calidad
Entrega de productos intermedios
Fin del producto y pase a producción
Ajustes
Ajustes
Ajustes
El enfoque predictivo aplica tanto a la planificación y ejecución de un proyecto, como a la planificación y desarrollo de un entregable.
Como cada fase se realiza a continuación de la anterior, se conoce este enfoque como Waterfall (cascada).
Durante las pruebas de una fase se pueden detectar errores que obliga a volver a la fase anterior.
Todo el trabajo se planifica en grupos de actividades que también son conocidas como fases o etapas
Notes: s

## Slide 25: Enfoque predictivo
Ejemplos proyectos y productos con enfoque predictivos:
Realizar un conjunto de cambios ya definidos en una oficina.
Planificar y ejecutar una mudanza de una oficina a otra.
Mejorar tres funcionalidades del software de gestión de compras, bien definidas desde el principio.
Organizar un congreso a fin de año
Construir una obra civil, a partir de planos y especificaciones ya aprobadas.
Diseñar y producir dos piezas audiovisuales con los guiones y formato ya aprobados a partir de maquetas
Preparar y dictar un curso de duración un mes, sobre una metodología NNN para funcionarios de un organismo.
Algunas herramientas usadas para la gestión de proyectos predictivos son:
  Cronograma de alto nivel, con fechas de finalización de entregables principales (hitos) y dependencias entre los entregables. Gráficamente se representa con un diagrama de Gantt.
  Planes de gestión de riesgos, de comunicaciones, seguimiento de incidentes, registro de lecciones aprendidas, entre otros.
Notes: s

## Slide 26: Enfoque adaptativo
El enfoque de dirección adaptativo es una forma de dividir un proyecto general en proyectos más acotados que también podemos llamar fases, realizando en cada una, un conjunto acotado de entregables o una mejora incremental de un mismo entregable.
Fase 1
Análisis conceptual (Fase 0)
Fase 2
Finalización
    Al finalizar una fase o etapa, se realiza una evaluación de los resultados y se analiza cómo seguir y de qué forma hacerlo, de acuerdo a las condiciones de ese momento
    De esta forma, el proyecto y sus resultados se van adaptando a cambios en requisitos o prioridades no previstas.
    Los actores más interesados en el proyecto van revisando y aprobando avances, lo que se traduce en un mayor reconocimiento y más apoyos para el equipo de proyecto.
Generalmente, se puede optar por cualquiera de estos tres tipos de enfoques adaptativos para la gestión del proyecto y desarrollo de sus entregables:
Iterativo
Incremental
Ágil
Como se habrá notado, la palabra fase se usa en distintas ocasiones, siempre representando a un conjunto de trabajos que terminan en un resultado

## Slide 27: Enfoque adaptativo- Iterativo
Si bien el resultado final está bastante definido, la división en fases tiene ventajas frente al enfoque predictivo:
Dividir en fases permite desarrollar y entregar productos en forma rápida sin tener que esperar a planificar todo el proyecto completo
También permite postergar entregables con alto riesgo, evitando posibles frenos
Las fases pueden ser de distinta duración (semanas, meses)
cada fase se planifica en forma predictiva por separado
Definir objetivo, entregables, recursos (aproximación alto nivel)
Planificar entregables de fase 1
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase 1
Planificar entregables de fase 2
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase 2
Fin del proyecto
(cierre)
Planificar entregables de fase N
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase N
Ejemplos enfoque iterativo
Desarrollar una obra civil o una pieza de ingeniería en etapas
Dividir un grupo bien definido de funcionalidades de un software entregando funcionalidades por fases
Diseñar y producir materiales audiovisuales revisando el resultado de uno antes de construir el otro.
Realizar instalaciones de un producto en diversos organismos o dependencias del organismo, cada una siendo una fase de todo el proyecto.
Realizar un plan de mejoras de plazas en la ciudad, dividiendo las obras por barrios (etapas)
Emprender un programa de mejoras ambientales para una región, dividiendo por tipos de industrias.

## Slide 28: Enfoque adaptativo- incremental
Enfocado al desarrollo de un entregable (producto), donde se entregan versiones intermedias del producto (incrementos), hasta llegar a la versión final
El producto final puede estar parcialmente definido y se va ajustando con cada versión
Cada fase (incremento) se planifica partiendo de los resultados anteriores
Se puede entregar versiones parciales en forma rápida y adaptada a cambios no previstos
Las fases pueden ser de distinta duración pero cuanto más cortas, el producto se adapta mejor.
Definir características esperadas del producto
Planificar versión 1 del producto
Desarrollo versión1
Entrega versión 1
Planificar versión 2 del producto
Desarrollo versión 2
Entrega de versión 2
Producto final
Planificar última versión
Desarrollo de versión
Entrega de versión
Ejemplos de enfoque incremental
Construir una plaza de barrio en etapas, donde cada etapa agrega más elementos (bancos y caminos, zona de juegos, local de reunión para vecinos)
Desarrollar una pieza de una máquina en etapas, ajustando funcionamiento por etapas.
Dividir la implantación de una solución de software compleja en varias fases, donde en cada fase se desarrolla y se entrega un módulo de la solución
Desarrollar una aplicación informática sin conocer aún todos los requisitos. Se van
desarrollando prototipos o versiones operativas, que se van mejorando con el tiempo.
Poner en marcha una capacitación en etapas, desarrollando más habilidades en cada una (curso básico, intermedio, avanzado)

## Slide 29: Enfoque ágil
Muy útil cuando hay que construir un producto que no está claro como será, por lo que se irán haciendo y entregando productos parciales hasta alcanzar el resultado final.
También permite la atención de una lista de solicitudes que llegan sin planificación previa y a menudo son urgentes.
Es iterativo e incremental a la vez con fases muy cortas,3 o 4 semanas llamadas iteraciones o sprints
En vez de un plan de trabajo, hay una lista de solicitudes (product backlog) que se va actualizando frecuentemente con los pedidos de los interesados.
Al inicio de cada sprint, el equipo de proyecto selecciona un conjunto de solicitudes más prioritarias para atender en esa iteración y genera una lista llamada sprint backlog
Al final de cada sprint, se hace una revisión con las partes interesadas de los productos construidos (incremento)
Identificar lista inicial de requerimientos (product backlog)
Product Backlog
Sprint 0 (inicio)
Incremento
Armar lista de trabajos para el sprint
(historias de usuario)
Desarrollo de historias y pruebas
Validación de las entregas (revisión de resultados)
Sprint Backlog
Sprint N (iteración)

## Slide 30: Enfoque ágil
Una herramienta muy usada para gestionar las solicitudes en un enfoque ágil es el Tablero Kanban.
Ejemplos de enfoques ágiles
Atender solicitudes continuas y cambiantes de ajustes o mejoras de un software para una organización cliente. Sería en realidad un trabajo operativo (repetitivo y continuo), pero a veces se contrata a un tercero para hacerlo, en forma de proyecto (con plazo y presupuesto específico)
Comenzar a diseñar un producto sin tener claro todavía el diseño final. En cada sprint se realizan maquetas o prototipos nuevos o se mejoran los anteriores, hasta llegar a una decisión de producto final, que puede luego desarrollarse en forma predictiva, iterativa o incremental.
Realizar trabajos de investigación sobre una tecnología nueva, sin tener aún claro los caminos para llegar al resultado deseado. En cada sprint se trabaja en una línea de investigación. Si luego de algunos sprints, no es conveniente, se sigue con otra línea para los futuros sprints.
  En diferentes columnas, se va registrando las solicitudes que conforman el product backlog y el sprint backlog. También se registran las etapas por la que pasa una solicitud hasta que es completada
El tablero se puede construir con tarjetas o post-it y una pizarra o usando aplicaciones de la Agencias como Wekan y Teams, u otras como Trello o Miró, que requieren pago de licencias
Notes: s

## Slide 31: Enfoque híbrido para gestión del proyecto
El enfoque de dirección híbrido combina los enfoques adaptativos y predictivos, tanto en la dirección del proyecto, como en el desarrollo (construcción) de cada entregable.
Hay muchas combinaciones posibles. El PM decide la mejor posible para la gestión. Los equipos de desarrollo eligen su propia forma de trabajo
Por ejemplo, el equipo de Agesic debe implantar una solución digital NN en un organismo
El PM decide adoptar un enfoque predictivo para gestionar todo el proyecto y arma una lista de entregables, de la que sale un cronograma de alto nivel con fechas de entrega de los principales entregables, para cumplir con un acuerdo o plan esperado por el organismo.
Algunos equipos de desarrollo de entregables pueden optar por un plan predictivo, otros por dividir el desarrollo en fases o utilizar el enfoque ágil puro para entregas rápidas y ajustes dinámicos. El PM monitorea con los equipos de desarrollo el cumplimiento de los plazos del cronograma.

## Slide 32: Ejemplo: Enfoque híbrido
Implantar sistema NNN en un organismo
Contratar
Materiales del curso
Invitar a grupos
Dictado de los cursos
Informe de resultados
equipos de desarrollo de entregables
(Agesic, proveedores, organismo)
Durante las revisiones de avance de los entregables pueden surgir ajustes en la planificación general, en el alcance, en los costos y lista de riesgos, entre otros
El PM construye un plan general que describe la lista de entregables, presupuesto, equipos de trabajo y requisitos de calidad, que estén definidos a la fecha.
Luego, cada entregable se desarrollará con el enfoque que elija el equipo responsable de dicho producto
Durante la ejecución del proyecto, el PM monitorea semanalmente el cumplimiento de plazos y calidad, con los responsables de cada equipo de desarrollo
Fase 1 - funcionarios
Diseño y preparación
Fase 2 - ciudadanos
Final campaña
Incremental
Ágil
Predictivo
EDT de alto nivel (solo se muestra el nivel 1)
Campaña de difusión
Instalar y configurar software
Capacitar funcionarios
Inauguración
PM de Agesic y del organismo
Patrocinadores- Agesic y organismo
Lista de entregables principales
El PM y su equipo define la lista de principales entregables del proyecto, y un cronograma de alto nivel para ellos.
Cada equipo de desarrollo selecciona su enfoque de construcción

## Slide 33: Resumen: enfoques de desarrollo de producto
El enfoque híbrido es una alternativa que combina la facilidad de planificación del enfoque predictivo, con la adaptación de productos a cambios de requisitos o prioridades, del enfoque adaptativo.
Un gerente de proyecto debe atender temas predictivos, aún cuando use desarrollo ágil: por ejemplo, compromisos contractuales de fechas o entregables, plan de contratación de proveedores, plan para la gestión del cambio organizacional (gestión de resistencias y expectativas)
Un ambiente de muchos cambios y urgencia de resultados requiere un enfoque ágil, con sprints de corta duración
La elección del enfoque se basa en la cantidad de cambios imprevistos que puede haber durante el desarrollo de los entregables, y en el interés de los interesados de tener resultados rápidos, ajustados a sus necesidades del momento.
Un proyecto donde es posible definir con mayor o menor detalle los productos a entregar, en un ambiente estable, con pocos cambios, puede optar por usar un enfoque predictivo completo, o dividido en fases (iteraciones, incrementos)

## Slide 34
En la próxima lección, presentaremos una propuesta de dirección de proyectos para Agesic, con un enfoque híbrido.
Un gerente de proyecto debe atender temas predictivos, aún cuando use desarrollo ágil: por ejemplo, compromisos contractuales de fechas o entregables, plan de contratación de proveedores, plan para la gestión del cambio organizacional (gestión de resistencias y expectativas)
Como se comentará en la próxima lección, una herramienta para la creación y gestión de proyectos de la Agencia es nuestro sistema SIGES Portafolio.
Si deseas conocer más en profundidad el enfoque ágil, o algunas aproximaciones al mismo, consultar en la Oficina de Gestión de Proyectos sobre un curso específico que se ha desarrollado a tal fin, adaptado a la realidad y necesidades de la Agencia.
Si deseas profundizar en el uso de SIGES Portafolio para la gestión de proyectos, gestión del presupuesto y otros fines, consultar en la Oficina de Gestión de Proyectos sobre un curso específico para el uso de este sistema.

## Slide 35
Enfoque para la planificación de proyectos de Agesic
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 36
Enfoque híbrido para la dirección del proyecto
EDT y paquetes de trabajo
Cronograma de alto nivel
Planes adicionales

## Slide 37: Enfoque para la gestión de proyectos en Agesic
Los proyectos que se emprenden en la Agencia pueden ser muy distintos entre sí.
Por ello, el PM y su equipo pueden aplicar distintos enfoques, sean predictivos, adaptativos o híbridos.
En esta lección proponemos un enfoque de dirección híbrido, que intenta abarcar la mayoría de los proyectos, en el entendido de que puede haber otros enfoques posibles para algunos proyectos en particular.
En la lección 1 – conceptos básicos para proyectos de Agesic, se presentaron los pasos básicos que constituyen la metodología.
Recordemos cuales eran esos pasos:

## Slide 38: Metodología de Gestión de Proyectos de Agesic
Determinar el objetivo del proyecto y los propósitos que lo justifica
Identificar las principales partes interesadas del proyecto en Agesic
Con interesados clave, identificar la visión del proyecto, incluyendo entregables, interesados en el organismo, restricciones y riesgos
Partiendo de la visión, construir la Estructura de Desglose del Proyecto (EDT),
Completar la lista de requisitos de los paquetes de trabajo de la EDT
Partiendo de la EDT y los requisitos, construir un cronograma de alto nivel (entregables principales, fases, hitos)
Elaborar planes auxiliares (gestión de riesgos, de comunicaciones, de incidentes, presupuesto, etc.)
Cada equipo de desarrollo de entregables planifica su trabajo (enfoques predictivos o adaptativos)
Iniciar la ejecución y el seguimiento del proyecto (kick-off, reuniones, retrospectivas, lecciones aprendidas)
Finalizar el proyecto (en organismo y en Agesic)
Estos puntos se vieron en el módulo 1 del curso
En esta lección avanzaremos con más puntos:
Los puntos finales los comentaremos en el módulo 3 del curso

## Slide 39: Construir una EDT (lista de entregables principales)
La mayoría de los proyectos de Agesic nacen como consecuencia de planes estratégicos y agendas que incluyen compromisos específicos a cumplir.
En la lección 1 – conceptos básicos para proyectos de Agesic- video 2 se explicó qué era el entregable final y la lista de entregables intermedios que llamamos EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
Por ello, suponemos que ya conocemos el resultado esperado para el proyecto, y por lo tanto, el entregable final.
Proyecto
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1

## Slide 40: Identificar los paquetes de trabajo
Entregable final
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Una vez construida la EDT, podemos observar que los entregables más inferiores son los que realmente hay que construir, puesto que los niveles superiores se crean a partir de los inferiores
A estos entregables más inferiores los llamaremos PAQUETES DE TRABAJO

## Slide 41: Definir datos para los paquetes de trabajo
Entregable final
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Cada paquete de trabajo implica, para su construcción, definir una serie de datos por parte del PM y sobre todo, de los especialistas en dicho entregable:
. Por ejemplo:
Nombre del entregable
Responsable de su desarrollo
Duración estimada o fechas de cada entregable
Actividades principales (alto nivel)
Requisitos que debe cumplir el entregable
Recursos necesarios (costos, personas, equipos)
En la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en la sección 3.6 establecer alcance del proyecto encontrarás información más detallada sobre este tema

## Slide 42: Definir datos para los paquetes de trabajo
La plantilla 03-EDT y requisitos de Entregables es un ejemplo de cómo registrar datos de los paquetes de trabajo.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso
El equipo puede registrar estos datos de los paquetes de trabajo de diversas formas. Por ejemplo, en una planilla, en tarjetas de un tablero Kanban, etc.

## Slide 43: Crear un cronograma de alto nivel
único
único
Es un cronograma que representa fechas y dependencias de los principales entregables identificados en la EDT
Podemos construir el cronograma de diversas formas:
Si el proyecto se registra usando SIGES Portafolio, utilizar el módulo Cronograma
Si el proyecto no se va a registrar en SIGES, utilizar un software especializado como Project Libre® o Microsoft Project ® o herramientas como Excel.
El cronograma de alto nivel representa principalmente entregables principales y algunos entregables intermedios. No intenta detallar al nivel de actividades simples o cortas.

## Slide 44: Ejemplo:
Desarrollar Unidad GD
Preparación
Organismo 1
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Materiales (guías, talleres, etc)
Acuerdos con organismos
Equipo UGD conformado
Organismo 2
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Equipo UGD conformado
Organismo 3
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Equipo UGD conformado
Supongamos un proyecto donde el objetivo es conformar una unidad de Gobierno Digital en los organismos, como parte de un compromiso de gobierno.
Una EDT muy simplificada podría ser la mostrada a continuación.
La dirección del área encomendó al PM a cumplir con una primera etapa o fase, donde la meta es llegar a 3 organismos en este año.
El PM, con su equipo de proyecto, definen los entregables intermedios, hasta llegar a los paquetes de trabajo.
Cada paquete de trabajo tiene una duración estimada, y depende de otros anteriores
Toda esta información se traslada a un cronograma de alto nivel.

## Slide 45: Ejemplo:
La primera actividad del cronograma es el nombre de proyecto. Es una actividad de resumen, que ayuda a cuantificar la duración del mismo.
1
Se traslada al cronograma la lista de entregables y paquetes de trabajo, registrando la duración de los paquetes
2
2
2
Conviene agregar hitos, que son marcas de ciertos momentos importantes, generalmente el final de un entregable relevante. Se muestran como tareas con duración cero (o 1 en SIGES)
3
3
3
Si al momento de cargar el cronograma no se conoce la fecha del inicio del proyecto, se puede cargar un hito que representa a una fecha de inicio. Más tarde, al conocer la fecha real, se ajusta en el hito y todas las actividades siguientes ajustan automáticamente sus fechas según sus dependencias.
Todas las actividades del cronograma deben estar vinculadas a través de dependencias. La más común es Fin-Inicio, donde la segunda actividad empieza luego de terminada la primera
hito
hito
hito
hito
Actividad de resumen
Dependencias Fin-Inicio

## Slide 46: Planes adicionales de gestión y desarrollo de entregables.
único
único
Además de la construcción del cronograma de alto nivel, el PM y su equipo desarrollan otros planes conjuntos:
El plan de pagos de servicios a proveedores. Esto se realiza siempre en SIGES Portafolio, en el módulo Presupuesto. La Oficina de Gestión de Proyectos tiene guías y videos que explican la gestión de compras en SIGES.
Plan de trabajo para desarrollo de cada uno de los entregables. El equipo de desarrollo elige el mejor enfoque para su entregable. El PM no interviene en esto, pero sí debe conocer cuándo se esperan los entregables intermedios y el final, para poder revisarlos y aprobarlos.
Plan de trabajo en el organismo. El PM y su equipo (incluyendo el proveedor), deben coordinar con las contrapartes del organismo para definir un plan de trabajo y entregas. El PM es responsable del seguimiento de este plan y de ajustarlo cuando hay desvíos.
Salvo excepciones, el plan de trabajo en el organismo no se registra en SIGES, porque los funcionarios de otros organismos no tienen acceso. Es posible que para coordinar con el organismo se usen herramientas como Planilla en Excel, tableros Kanban, software de proyectos (por ejemplo, MS Project o Project Libre), o el software que el organismo esté acostumbrado a utilizar en sus proyectos internos.

## Slide 47: Planes adicionales de gestión y desarrollo de entregables.
único
único
Además de un plan de trabajo para los entregables y los organismos, el PM del proyecto en Agesic y su contraparte del proyecto en el organismo, pueden querer analizar más aspectos del proyecto, como por ejemplo:
Definir y monitorear indicadores de resultados y de gestión.
Plan de gestión de riesgos y oportunidades
Plan de gestión de las comunicaciones
Organización de un repositorio para compartir documentos del proyecto
Registro de lecciones aprendidas
Agenda de reuniones de monitoreo y retrospectivas
Para conocer más sobre estos planes adicionales, revisar, en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en el capítulo 3 – Inicio y planificación del proyecto/programa
El monitoreo y control del proyecto se describe con más detalle en el módulo 3 del curso

## Slide 48: En resumen:
La propuesta más general de metodología supone un enfoque híbrido, donde aplica un enfoque predictivo a muy alto nivel, definiendo un resultado final concreto que permite construir una EDT también muy de alto nivel.
A partir de la lista de entregables, se identifican los paquetes de trabajo, que proveen información para construir un cronograma de alto nivel, donde se organizan los entregables en el tiempo.
Cada equipo de desarrollo de entregables define su enfoque y metodología, alineada a las fechas de entrega definidas en el cronograma de alto nivel
Adicionalmente, el PM y los equipos de gestión y desarrollo de Agesic y del organismo, generan otros planes de gestión para riesgos y comunicaciones, entre otros.