## Slide 1
Enfoques para gestión de los proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Enfoque para dirección del proyecto y desarrollo de entregables
Enfoque predictivo
Enfoques adaptativos

## Slide 3
Tipos de enfoques
Enfoque predictivo
Enfoques adaptativos

## Slide 4: Enfoques de dirección y desarrollo
Mientras se está planificando el proyecto, el PM y los equipos de desarrollo deben definir cómo van a gestionar el proyecto y cómo se desarrollarán los entregables.
Existen tres enfoques principales para dirigir y para desarrollar entregables:
Enfoque predictivo (orientado a seguir un plan desde el inicio)
Enfoques adaptativos (orientado a ajustar los planes según los cambios que puedan aparecer o necesidades de entregas tempranas)
Enfoque híbrido combinación de ambos enfoques
Para mayor detalle que lo presentado en esta lección, revisar, en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic, el módulo 2 – enfoques de gestión de proyectos

## Slide 5: Enfoque predictivo
único
único
El enfoque de dirección predictivo es aquel donde es posible construir un plan de trabajo para todo el proyecto, con poca probabilidad de que haya que cambiarlo durante la ejecución.
El objetivo final está bien definido, y a su vez, el entregable final está totalmente identificado.
A partir del entregable final, es posible identificar los entregables intermedios y sus características como plazos, recursos humanos y económicos y sus requisitos de calidad
Por ello, desde el inicio se puede construir un plan del proyecto, indicando cómo se va a ejecutar el presupuesto y el cronograma de actividades
Lista de entregables (EDT)
Cronograma general del proyecto
Presupuesto para los entregables y otros planes de gestión (riesgos, comunicaciones, etc.)
Plan del proyecto

## Slide 6: Enfoque predictivo
Definir objetivo, entregables recursos y cronograma
Planificar desarrollo de los entregables
Desarrollo de entregables
Entrega de productos y pase a producción
Fin del proyecto
(cierre)
Ejemplo: planificación y ejecución de un proyecto
Ejemplo:
planificación y desarrollo de un entregable
Definir y planificar el producto
Diseño del producto
Desarrollo del entregable
Prototipos - pruebas de calidad
Entrega de productos intermedios
Fin del producto y pase a producción
Ajustes
Ajustes
Ajustes
El enfoque predictivo aplica tanto a la planificación y ejecución de un proyecto, como a la planificación y desarrollo de un entregable.
Como cada fase se realiza a continuación de la anterior, se conoce este enfoque como Waterfall (cascada).
Durante las pruebas de una fase se pueden detectar errores que obliga a volver a la fase anterior.
Todo el trabajo se planifica en grupos de actividades que también son conocidas como fases o etapas
Notes: s

## Slide 7: Enfoque predictivo
Ejemplos proyectos y productos con enfoque predictivos:
Realizar un conjunto de cambios ya definidos en una oficina.
Planificar y ejecutar una mudanza de una oficina a otra.
Mejorar tres funcionalidades del software de gestión de compras, bien definidas desde el principio.
Organizar un congreso a fin de año
Construir una obra civil, a partir de planos y especificaciones ya aprobadas.
Diseñar y producir dos piezas audiovisuales con los guiones y formato ya aprobados a partir de maquetas
Preparar y dictar un curso de duración un mes, sobre una metodología NNN para funcionarios de un organismo.
Algunas herramientas usadas para la gestión de proyectos predictivos son:
  Cronograma de alto nivel, con fechas de finalización de entregables principales (hitos) y dependencias entre los entregables. Gráficamente se representa con un diagrama de Gantt.
  Planes de gestión de riesgos, de comunicaciones, seguimiento de incidentes, registro de lecciones aprendidas, entre otros.
Notes: s

## Slide 8: Enfoque adaptativo
El enfoque de dirección adaptativo es una forma de dividir un proyecto general en proyectos más acotados que también podemos llamar fases, realizando en cada una, un conjunto acotado de entregables o una mejora incremental de un mismo entregable.
Fase 1
Análisis conceptual (Fase 0)
Fase 2
Finalización
    Al finalizar una fase o etapa, se realiza una evaluación de los resultados y se analiza cómo seguir y de qué forma hacerlo, de acuerdo a las condiciones de ese momento
    De esta forma, el proyecto y sus resultados se van adaptando a cambios en requisitos o prioridades no previstas.
    Los actores más interesados en el proyecto van revisando y aprobando avances, lo que se traduce en un mayor reconocimiento y más apoyos para el equipo de proyecto.
Generalmente, se puede optar por cualquiera de estos tres tipos de enfoques adaptativos para la gestión del proyecto y desarrollo de sus entregables:
Iterativo
Incremental
Ágil
Como se habrá notado, la palabra fase se usa en distintas ocasiones, siempre representando a un conjunto de trabajos que terminan en un resultado

## Slide 9: Enfoque adaptativo- Iterativo
Si bien el resultado final está bastante definido, la división en fases tiene ventajas frente al enfoque predictivo:
Dividir en fases permite desarrollar y entregar productos en forma rápida sin tener que esperar a planificar todo el proyecto completo
También permite postergar entregables con alto riesgo, evitando posibles frenos
Las fases pueden ser de distinta duración (semanas, meses)
cada fase se planifica en forma predictiva por separado
Definir objetivo, entregables, recursos (aproximación alto nivel)
Planificar entregables de fase 1
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase 1
Planificar entregables de fase 2
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase 2
Fin del proyecto
(cierre)
Planificar entregables de fase N
Desarrollo de entregables
Entrega y cierre de fase N
Ejemplos enfoque iterativo
Desarrollar una obra civil o una pieza de ingeniería en etapas
Dividir un grupo bien definido de funcionalidades de un software entregando funcionalidades por fases
Diseñar y producir materiales audiovisuales revisando el resultado de uno antes de construir el otro.
Realizar instalaciones de un producto en diversos organismos o dependencias del organismo, cada una siendo una fase de todo el proyecto.
Realizar un plan de mejoras de plazas en la ciudad, dividiendo las obras por barrios (etapas)
Emprender un programa de mejoras ambientales para una región, dividiendo por tipos de industrias.

## Slide 10: Enfoque adaptativo- incremental
Enfocado al desarrollo de un entregable (producto), donde se entregan versiones intermedias del producto (incrementos), hasta llegar a la versión final
El producto final puede estar parcialmente definido y se va ajustando con cada versión
Cada fase (incremento) se planifica partiendo de los resultados anteriores
Se puede entregar versiones parciales en forma rápida y adaptada a cambios no previstos
Las fases pueden ser de distinta duración pero cuanto más cortas, el producto se adapta mejor.
Definir características esperadas del producto
Planificar versión 1 del producto
Desarrollo versión1
Entrega versión 1
Planificar versión 2 del producto
Desarrollo versión 2
Entrega de versión 2
Producto final
Planificar última versión
Desarrollo de versión
Entrega de versión
Ejemplos de enfoque incremental
Construir una plaza de barrio en etapas, donde cada etapa agrega más elementos (bancos y caminos, zona de juegos, local de reunión para vecinos)
Desarrollar una pieza de una máquina en etapas, ajustando funcionamiento por etapas.
Dividir la implantación de una solución de software compleja en varias fases, donde en cada fase se desarrolla y se entrega un módulo de la solución
Desarrollar una aplicación informática sin conocer aún todos los requisitos. Se van
desarrollando prototipos o versiones operativas, que se van mejorando con el tiempo.
Poner en marcha una capacitación en etapas, desarrollando más habilidades en cada una (curso básico, intermedio, avanzado)

## Slide 11: Enfoque ágil
Muy útil cuando hay que construir un producto que no está claro como será, por lo que se irán haciendo y entregando productos parciales hasta alcanzar el resultado final.
También permite la atención de una lista de solicitudes que llegan sin planificación previa y a menudo son urgentes.
Es iterativo e incremental a la vez con fases muy cortas,3 o 4 semanas llamadas iteraciones o sprints
En vez de un plan de trabajo, hay una lista de solicitudes (product backlog) que se va actualizando frecuentemente con los pedidos de los interesados.
Al inicio de cada sprint, el equipo de proyecto selecciona un conjunto de solicitudes más prioritarias para atender en esa iteración y genera una lista llamada sprint backlog
Al final de cada sprint, se hace una revisión con las partes interesadas de los productos construidos (incremento)
Identificar lista inicial de requerimientos (product backlog)
Product Backlog
Sprint 0 (inicio)
Incremento
Armar lista de trabajos para el sprint
(historias de usuario)
Desarrollo de historias y pruebas
Validación de las entregas (revisión de resultados)
Sprint Backlog
Sprint N (iteración)

## Slide 12: Enfoque ágil
Una herramienta muy usada para gestionar las solicitudes en un enfoque ágil es el Tablero Kanban.
Ejemplos de enfoques ágiles
Atender solicitudes continuas y cambiantes de ajustes o mejoras de un software para una organización cliente. Sería en realidad un trabajo operativo (repetitivo y continuo), pero a veces se contrata a un tercero para hacerlo, en forma de proyecto (con plazo y presupuesto específico)
Comenzar a diseñar un producto sin tener claro todavía el diseño final. En cada sprint se realizan maquetas o prototipos nuevos o se mejoran los anteriores, hasta llegar a una decisión de producto final, que puede luego desarrollarse en forma predictiva, iterativa o incremental.
Realizar trabajos de investigación sobre una tecnología nueva, sin tener aún claro los caminos para llegar al resultado deseado. En cada sprint se trabaja en una línea de investigación. Si luego de algunos sprints, no es conveniente, se sigue con otra línea para los futuros sprints.
  En diferentes columnas, se va registrando las solicitudes que conforman el product backlog y el sprint backlog. También se registran las etapas por la que pasa una solicitud hasta que es completada
El tablero se puede construir con tarjetas o post-it y una pizarra o usando aplicaciones de la Agencias como Wekan y Teams, u otras como Trello o Miró, que requieren pago de licencias
Notes: s

## Slide 13: Enfoque híbrido para gestión del proyecto
El enfoque de dirección híbrido combina los enfoques adaptativos y predictivos, tanto en la dirección del proyecto, como en el desarrollo (construcción) de cada entregable.
Hay muchas combinaciones posibles. El PM decide la mejor posible para la gestión. Los equipos de desarrollo eligen su propia forma de trabajo
Por ejemplo, el equipo de Agesic debe implantar una solución digital NN en un organismo
El PM decide adoptar un enfoque predictivo para gestionar todo el proyecto y arma una lista de entregables, de la que sale un cronograma de alto nivel con fechas de entrega de los principales entregables, para cumplir con un acuerdo o plan esperado por el organismo.
Algunos equipos de desarrollo de entregables pueden optar por un plan predictivo, otros por dividir el desarrollo en fases o utilizar el enfoque ágil puro para entregas rápidas y ajustes dinámicos. El PM monitorea con los equipos de desarrollo el cumplimiento de los plazos del cronograma.

## Slide 14: Ejemplo: Enfoque híbrido
Implantar sistema NNN en un organismo
Contratar
Materiales del curso
Invitar a grupos
Dictado de los cursos
Informe de resultados
equipos de desarrollo de entregables
(Agesic, proveedores, organismo)
Durante las revisiones de avance de los entregables pueden surgir ajustes en la planificación general, en el alcance, en los costos y lista de riesgos, entre otros
El PM construye un plan general que describe la lista de entregables, presupuesto, equipos de trabajo y requisitos de calidad, que estén definidos a la fecha.
Luego, cada entregable se desarrollará con el enfoque que elija el equipo responsable de dicho producto
Durante la ejecución del proyecto, el PM monitorea semanalmente el cumplimiento de plazos y calidad, con los responsables de cada equipo de desarrollo
Fase 1 - funcionarios
Diseño y preparación
Fase 2 - ciudadanos
Final campaña
Incremental
Ágil
Predictivo
EDT de alto nivel (solo se muestra el nivel 1)
Campaña de difusión
Instalar y configurar software
Capacitar funcionarios
Inauguración
PM de Agesic y del organismo
Patrocinadores- Agesic y organismo
Lista de entregables principales
El PM y su equipo define la lista de principales entregables del proyecto, y un cronograma de alto nivel para ellos.
Cada equipo de desarrollo selecciona su enfoque de construcción

## Slide 15: Resumen: enfoques de desarrollo de producto
El enfoque híbrido es una alternativa que combina la facilidad de planificación del enfoque predictivo, con la adaptación de productos a cambios de requisitos o prioridades, del enfoque adaptativo.
Un gerente de proyecto debe atender temas predictivos, aún cuando use desarrollo ágil: por ejemplo, compromisos contractuales de fechas o entregables, plan de contratación de proveedores, plan para la gestión del cambio organizacional (gestión de resistencias y expectativas)
Un ambiente de muchos cambios y urgencia de resultados requiere un enfoque ágil, con sprints de corta duración
La elección del enfoque se basa en la cantidad de cambios imprevistos que puede haber durante el desarrollo de los entregables, y en el interés de los interesados de tener resultados rápidos, ajustados a sus necesidades del momento.
Un proyecto donde es posible definir con mayor o menor detalle los productos a entregar, en un ambiente estable, con pocos cambios, puede optar por usar un enfoque predictivo completo, o dividido en fases (iteraciones, incrementos)

## Slide 16
En la próxima lección, presentaremos una propuesta de dirección de proyectos para Agesic, con un enfoque híbrido.
Un gerente de proyecto debe atender temas predictivos, aún cuando use desarrollo ágil: por ejemplo, compromisos contractuales de fechas o entregables, plan de contratación de proveedores, plan para la gestión del cambio organizacional (gestión de resistencias y expectativas)
Como se comentará en la próxima lección, una herramienta para la creación y gestión de proyectos de la Agencia es nuestro sistema SIGES Portafolio.
Si deseas conocer más en profundidad el enfoque ágil, o algunas aproximaciones al mismo, consultar en la Oficina de Gestión de Proyectos sobre un curso específico que se ha desarrollado a tal fin, adaptado a la realidad y necesidades de la Agencia.
Si deseas profundizar en el uso de SIGES Portafolio para la gestión de proyectos, gestión del presupuesto y otros fines, consultar en la Oficina de Gestión de Proyectos sobre un curso específico para el uso de este sistema.

## Slide 17: A continuación…
Ahora que hemos introducido estos conceptos y algunos ejemplos, te invito a que repases las presentaciones anteriores, revises los documentos sugeridos y a continuación respondas unas pocas preguntas para evaluar tu entendimiento.
Recuerda que estas evaluaciones generan puntos para la aprobación del curso.
¡Nos reencontramos en la siguiente sección!