## Slide 1
Enfoque para la planificación de proyectos de Agesic
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Enfoque híbrido para la dirección del proyecto
EDT y paquetes de trabajo
Cronograma de alto nivel
Planes adicionales

## Slide 3: Enfoque para la gestión de proyectos en Agesic
Los proyectos que se emprenden en la Agencia pueden ser muy distintos entre sí.
Por ello, el PM y su equipo pueden aplicar distintos enfoques, sean predictivos, adaptativos o híbridos.
En esta lección proponemos un enfoque de dirección híbrido, que intenta abarcar la mayoría de los proyectos, en el entendido de que puede haber otros enfoques posibles para algunos proyectos en particular.
En la lección 1 – conceptos básicos para proyectos de Agesic, se presentaron los pasos básicos que constituyen la metodología.
Recordemos cuales eran esos pasos:

## Slide 4: Metodología de Gestión de Proyectos de Agesic
Determinar el objetivo del proyecto y los propósitos que lo justifica
Identificar las principales partes interesadas del proyecto en Agesic
Con interesados clave, identificar la visión del proyecto, incluyendo entregables, interesados en el organismo, restricciones y riesgos
Partiendo de la visión, construir la Estructura de Desglose del Proyecto (EDT),
Completar la lista de requisitos de los paquetes de trabajo de la EDT
Partiendo de la EDT y los requisitos, construir un cronograma de alto nivel (entregables principales, fases, hitos)
Elaborar planes auxiliares (gestión de riesgos, de comunicaciones, de incidentes, presupuesto, etc.)
Cada equipo de desarrollo de entregables planifica su trabajo (enfoques predictivos o adaptativos)
Iniciar la ejecución y el seguimiento del proyecto (kick-off, reuniones, retrospectivas, lecciones aprendidas)
Finalizar el proyecto (en organismo y en Agesic)
Estos puntos se vieron en el módulo 1 del curso
En esta lección avanzaremos con más puntos:
Los puntos finales los comentaremos en el módulo 3 del curso

## Slide 5: Construir una EDT (lista de entregables principales)
La mayoría de los proyectos de Agesic nacen como consecuencia de planes estratégicos y agendas que incluyen compromisos específicos a cumplir.
En la lección 1 – conceptos básicos para proyectos de Agesic- video 2 se explicó qué era el entregable final y la lista de entregables intermedios que llamamos EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
Por ello, suponemos que ya conocemos el resultado esperado para el proyecto, y por lo tanto, el entregable final.
Proyecto
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1

## Slide 6: Identificar los paquetes de trabajo
Entregable final
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Una vez construida la EDT, podemos observar que los entregables más inferiores son los que realmente hay que construir, puesto que los niveles superiores se crean a partir de los inferiores
A estos entregables más inferiores los llamaremos PAQUETES DE TRABAJO

## Slide 7: Definir datos para los paquetes de trabajo
Entregable final
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
E1.2
E1.1
E2
E3.2
E3.3
E3.1
Cada paquete de trabajo implica, para su construcción, definir una serie de datos por parte del PM y sobre todo, de los especialistas en dicho entregable:
. Por ejemplo:
Nombre del entregable
Responsable de su desarrollo
Duración estimada o fechas de cada entregable
Actividades principales (alto nivel)
Requisitos que debe cumplir el entregable
Recursos necesarios (costos, personas, equipos)
En la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en la sección 3.6 establecer alcance del proyecto encontrarás información más detallada sobre este tema

## Slide 8: Definir datos para los paquetes de trabajo
La plantilla 03-EDT y requisitos de Entregables es un ejemplo de cómo registrar datos de los paquetes de trabajo.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso
El equipo puede registrar estos datos de los paquetes de trabajo de diversas formas. Por ejemplo, en una planilla, en tarjetas de un tablero Kanban, etc.

## Slide 9: Crear un cronograma de alto nivel
único
único
Es un cronograma que representa fechas y dependencias de los principales entregables identificados en la EDT
Podemos construir el cronograma de diversas formas:
Si el proyecto se registra usando SIGES Portafolio, utilizar el módulo Cronograma
Si el proyecto no se va a registrar en SIGES, utilizar un software especializado como Project Libre® o Microsoft Project ® o herramientas como Excel.
El cronograma de alto nivel representa principalmente entregables principales y algunos entregables intermedios. No intenta detallar al nivel de actividades simples o cortas.

## Slide 10: Ejemplo:
Desarrollar Unidad GD
Preparación
Organismo 1
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Materiales (guías, talleres, etc)
Acuerdos con organismos
Equipo UGD conformado
Organismo 2
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Equipo UGD conformado
Organismo 3
Equipo UGD capacitado
Inicio de trabajo UGD
Equipo UGD conformado
Supongamos un proyecto donde el objetivo es conformar una unidad de Gobierno Digital en los organismos, como parte de un compromiso de gobierno.
Una EDT muy simplificada podría ser la mostrada a continuación.
La dirección del área encomendó al PM a cumplir con una primera etapa o fase, donde la meta es llegar a 3 organismos en este año.
El PM, con su equipo de proyecto, definen los entregables intermedios, hasta llegar a los paquetes de trabajo.
Cada paquete de trabajo tiene una duración estimada, y depende de otros anteriores
Toda esta información se traslada a un cronograma de alto nivel.

## Slide 11: Ejemplo:
La primera actividad del cronograma es el nombre de proyecto. Es una actividad de resumen, que ayuda a cuantificar la duración del mismo.
1
Se traslada al cronograma la lista de entregables y paquetes de trabajo, registrando la duración de los paquetes
2
2
2
Conviene agregar hitos, que son marcas de ciertos momentos importantes, generalmente el final de un entregable relevante. Se muestran como tareas con duración cero (o 1 en SIGES)
3
3
3
Si al momento de cargar el cronograma no se conoce la fecha del inicio del proyecto, se puede cargar un hito que representa a una fecha de inicio. Más tarde, al conocer la fecha real, se ajusta en el hito y todas las actividades siguientes ajustan automáticamente sus fechas según sus dependencias.
Todas las actividades del cronograma deben estar vinculadas a través de dependencias. La más común es Fin-Inicio, donde la segunda actividad empieza luego de terminada la primera
hito
hito
hito
hito
Actividad de resumen
Dependencias Fin-Inicio

## Slide 12: Planes adicionales de gestión y desarrollo de entregables.
único
único
Además de la construcción del cronograma de alto nivel, el PM y su equipo desarrollan otros planes conjuntos:
El plan de pagos de servicios a proveedores. Esto se realiza siempre en SIGES Portafolio, en el módulo Presupuesto. La Oficina de Gestión de Proyectos tiene guías y videos que explican la gestión de compras en SIGES.
Plan de trabajo para desarrollo de cada uno de los entregables. El equipo de desarrollo elige el mejor enfoque para su entregable. El PM no interviene en esto, pero sí debe conocer cuándo se esperan los entregables intermedios y el final, para poder revisarlos y aprobarlos.
Plan de trabajo en el organismo. El PM y su equipo (incluyendo el proveedor), deben coordinar con las contrapartes del organismo para definir un plan de trabajo y entregas. El PM es responsable del seguimiento de este plan y de ajustarlo cuando hay desvíos.
Salvo excepciones, el plan de trabajo en el organismo no se registra en SIGES, porque los funcionarios de otros organismos no tienen acceso. Es posible que para coordinar con el organismo se usen herramientas como Planilla en Excel, tableros Kanban, software de proyectos (por ejemplo, MS Project o Project Libre), o el software que el organismo esté acostumbrado a utilizar en sus proyectos internos.

## Slide 13: Planes adicionales de gestión y desarrollo de entregables.
único
único
Además de un plan de trabajo para los entregables y los organismos, el PM del proyecto en Agesic y su contraparte del proyecto en el organismo, pueden querer analizar más aspectos del proyecto, como por ejemplo:
Definir y monitorear indicadores de resultados y de gestión.
Plan de gestión de riesgos y oportunidades
Plan de gestión de las comunicaciones
Organización de un repositorio para compartir documentos del proyecto
Registro de lecciones aprendidas
Agenda de reuniones de monitoreo y retrospectivas
Para conocer más sobre estos planes adicionales, revisar, en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en el capítulo 3 – Inicio y planificación del proyecto/programa
El monitoreo y control del proyecto se describe con más detalle en el módulo 3 del curso

## Slide 14: En resumen:
La propuesta más general de metodología supone un enfoque híbrido, donde aplica un enfoque predictivo a muy alto nivel, definiendo un resultado final concreto que permite construir una EDT también muy de alto nivel.
A partir de la lista de entregables, se identifican los paquetes de trabajo, que proveen información para construir un cronograma de alto nivel, donde se organizan los entregables en el tiempo.
Cada equipo de desarrollo de entregables define su enfoque y metodología, alineada a las fechas de entrega definidas en el cronograma de alto nivel
Adicionalmente, el PM y los equipos de gestión y desarrollo de Agesic y del organismo, generan otros planes de gestión para riesgos y comunicaciones, entre otros.