Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial Ética en  América Latina y el Caribe

Reunión Comité de coordinación

AGESIC, CAF y UNESCO

Acta N° 01/28/10/2024

Asistentes

| Institución | Nombre representante | % participación de la reunión |
| --- | --- | --- |
| CAF | Enrique Zapata | 100 |
| CAF | María Fernanda Arciniegas | 100 |
| UNESCO | Eleonora Lamm | 100 |
| UNESCO | Natalia González | 100 |
| Agesic | Virginia Pardo | 100 |
| Agesic | Ninoschka Dante | 100 |
| Agesic | Leticia Hernández | 100 |

Agenda

Temas por tratar:

- Criterios de organización del Comité de coordinación para la Gestión del Grupo de Trabajo sobre la ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe e implementación de la Hoja de Ruta.

- Aspectos administrativos para iniciar la Gestión del Grupo de Trabajo, planificar la implementación de la Hoja de Ruta y compromisos asumidos en la Declaración de Montevideo.

Desarrollo de la reunión:

Comunicaciones realizadas:

Agesic, informa que para iniciar el trabajo con los países que integran el GT se realizaron las siguientes comunicaciones:

- Correo a países que integran el GT y que asistieron a la Sesión cerrada de la 2da Cumbre:

En este caso de solicitó:

  - Ratificar y/o designar puntos focales (nombre, apellido, institución, correo). Plazo: antes del 31/10.

  - Seleccionar el o los sub grupos temáticos a integrar. Plazo: antes del 8 de noviembre.

  - Adicionalmente, se les envió un Documento con una breve síntesis de la Sesión cerrada, enlace a fotos y vídeos.

- Correo a países que fueron parte del proceso, aunque no participaron de la sesión cerrada.

En este correo se envió la Declaración de Montevideo y Hoja de Ruta aprobada y se solicitó lo siguiente:

  - Manifestar su interés a adherir los documentos aprobados.

  - En caso de adherir, enviar las personas que serán puntos focales.

Nota: En este conjunto de países se incluyó a Argentina y Guyana que estuvieron en la Cumbre, pero no en la sesión cerrada. A su vez, se incluyó a Montserrat, Suriname y San Vicente y las Grandinas que fueron países que confirmaron su asistencia a la Cumbre, pero finalmente no pudieron asistir.

Propuesta de criterios de organización del Comité

A continuación, Agesic plantea una propuesta de criterios de organización del Comité:

- Gestión del GT:

  - Funcionamiento general:

    - Actualizar y gestionar base de contactos de los puntos focales

    - Establecer calendario de reuniones.

      - Armar documento de Términos de referencia, que incluya responsabilidades del GT, rol Caf, Unesco, rol del país que coordina el proceso actualmente y próximo, funcionamiento GT temáticos, entre otros.

  - Gestión y apoyo a las reuniones:

    - Realizar convocatoria. Frecuencia propuesta: Mensual.

    - Realizar actas

    - Definir y establecer un repositorio común para el GT (Privado). En principio se identificaron los siguientes documentos para compartir:

      - Lista de aportes de la Hoja de Ruta aprobada 2024 que no fueron incorporados a esta, para que la misma sea un insumo para la próxima.

      - Integrantes del GT y grupos temáticos

      - Fichas técnicas de las líneas de acción

      - Declaración de Montevideo y Hoja de ruta (inglés – español) aprobadas y sus futuras siguientes versiones.

      - Etc.

    - Logística reunión:

      - Se deberá prever traducción documentos.

      - Se deberá contar con Interpretación simultánea (inglés – español) en cada una de las reuniones.

  - Visibilidad y articulación regional:

    - Definir un repositorio público (sitio web), que pueda transparentar información de los avances de la hoja de ruta, Declaración de Montevideo, histórico de Cumbres, etc.

    - Desarrollar un plan de difusión de los avances de la implementación de la Hoja de Ruta y sus productos específicos.

Sobre el punto de visibilidad, Agesic agrega que sería interesante armar un calendario de los eventos durante 2024/2025, para aprovechar las distintas instancias para incorporar la mirada de este GT.

Unesco, indica dos espacios relevantes para visibilizar la participación del GT, en el 2025, las cuales son:

- Artificial Intelligence Action Summit (Unesco), Francia, 11 y 12 de febrero. Definir cómo se puede aportar desde la Presidencia de Uruguay.

- Global Forum (Unesco), Taliandia, junio.

Pendiente a definir: Sobre los países falta definir en el marco del Comité como integrar a aquellos países que no han sido involucrados en ninguna etapa de este proceso.

Sobre aquellos países que no han estado involucrados en este proceso, Unesco informa que ellos estarán contactándolos para analizar como integrarlos.

Sobre la convocatoria y participación de los países en el GT, Agesic plantea la postura de Uruguay, la cual es que participen del mismo aquellos países que se adhirieron o adhieren a la Declaración de Montevideo y Hoja de Ruta.

- Gestión de la Hoja de Ruta:

Agesic, presentó una propuesta para intercambiar criterios para la organización para la implementación de la Hoja de Ruta:

  - Modalidad de trabajo de la Secretaría técnica y los países que integran los grupos de trabajo temáticos.

  - Definir cronograma de trabajo de la Hoja de Ruta y posteriormente de cada producto.

  - Armar un template de ficha técnica que establezca el alcance de uno de los proyectos del a Hoja de Ruta (que incluya los objetivos, resultados esperados, productos, cronograma).

  - Definir criterios de validación de productos.

  - Definir proceso de seguimiento de desarrollo de los productos.

Sobre la propuesta planteada por parte de Agesic, se agrega lo siguiente:

CAF, menciona el avance de la Cooperación técnica y los fondos vinculados a esta. La misma contiene los siguientes componentes:

- Elaboración de RAM (Unesco)

- Realización de talleres pendientes (género, líderes y tomadores de decisión) (Unesco). Es importante definir si estos talleres serán presenciales, virtuales y/o mixtos.

- Estudios regionales (por ejemplo, sobre racismo y discriminación, riesgos ambientales, infraestructura de computación de alto desempeño).

Está previsto para estos estudios contratar una consultoría, que será la responsable de realizar la ficha técnica y cronograma de trabajo. Sobre estos estudios, se plantea que los países realicen sus aportes en momentos clave y posterior validación final.

La cooperación está prevista por 18 meses y se espera iniciar la ejecución de esta en 2025.

Sobre el funcionamiento del los sub grupos temáticos

Caf, propone la siguiente modalidad de trabajo para los subgrupos temáticos:

- 1 país lidera el subgrupo.

- 1 país se encarga de la logística y secretaría administrativa

Sobre lo anterior, Agesic propone que la logística y secretaría administrativa la gestione un/a integrante del Comité.

Otros temas tratados

Organización de la 3ra Cumbre:

  - Definir cuando iniciar la organización de esta.

  - Definir el rol de cada parte involucrada.

Sobre la organización de la 3ra Cumbre, CAF informa que ellos contarán con los recursos, por lo tanto, contratarán una productora que realice todas las actividades.

Acuerdos

- Primera reunión del GT: 21 de noviembre a las 11 am (Hora UY).

  - Frecuencia de reuniones: Inicialmente estas reuniones serán mensuales y se redefinirá la misma con los integrantes del GT.

  - Agenda 1ra reunión del GT: Calendario de reuniones, TDR de funcionamiento, y primer intercambio sobre el funcionamiento de los subgrupos temáticos.

- Reuniones ordinarias del Comité de coordinación: Mensuales.

  - Próxima reunión: 11 de noviembre a las 11 am (Hora UY).

Pendientes

| Descripción tarea | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Armar documento base de los Términos de referencia | Agesic |  |
| Realizar aportes al documento base de los Términos de referencia | Unesic, Caf |  |
| Cerrar lista de contactos de Puntos focales por país (plazo para ratificar y/o designar 31/10); cerrar integración subgrupos temáticos (plazo a los países para manifestar sus preferencias 8/11) e informar al Comité | Agesic |  |
| Analizar la viabilidad de disponer con un espacio público o sitio web de difusión. | Unesco |  |
| Analizar la viabilidad de contar con un repositorio privado compartido para los integrantes del GT | Unesco |  |
| Armar ficha técnica modelo para la definición del alcance de las líneas de acción de la Hoja de Ruta | Caf |  |
| Agendar reunión del Comité 11/11 – 11 am (hora UY) | Agesic |  |
| Convocar 1ra reunión GT 21/11 – 11 am (hora UY). | Agesic |  |
| Armar acta reunión Comité 28/10 | Agesic |  |
| Validar acta reunión Comité | Caf + Unesco |  |

Próxima reunión: 11 de noviembre, 11 am (hora UY)

Agenda tentativa:

- Agenda detallada de la 1ra reunión del GT.