Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe

Priorización de ámbitos internacionales y

plan de trabajo para su coordinación y gestión

Versión 2.0

Fecha 11/04/2025

Antecedentes

El Grupo de Trabajo realizó un documento que plantea las pautas de funcionamiento y coordinación de acciones que el Grupo de Trabajo deberá desarrollar, así como otros roles de apoyo técnico y logístico, denominado “Términos de referencia de funcionamiento del Grupo de Trabajo”.

En el numeral 3. “Funciones del Grupo de Trabajo”, literal xi) de este documento se establece lo siguiente: “Proponer y gestionar alianzas y colaboraciones con otras iniciativas regionales y/o globales que estén abordando temas asociados a la IA, como la Agenda Digital de América Latina y el Caribe (eLAC) y la Red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), entre otras.”

Para ello se aprobó un documento denominado “Plan de trabajo para la articulación con otros ámbitos y/o espacios internacionales”, aprobado por el Grupo de Trabajo en reunión del 20 de marzo de 2025, que define un conjunto de acciones a desarrollar.

En el marco de este plan, a continuación, se establece una priorización de ámbitos y/o espacios y acciones a seguir.

Desarrollo del Plan de trabajo

Del mapeo de ámbitos internacionales realizado por las y los miembros del Grupo de Trabajo se priorizaron un conjunto de ámbitos y/o espacios internacionales para iniciar un proceso de coordinación y gestión con ellos.

Es importante señalar que a este mapeo se podrán ir incorporando y re priorizando nuevos espacios y/o ámbitos de acuerdo con las necesidades e intereses de los miembros del Grupo de Trabajo. La presente priorización es a los efectos de iniciar las acciones definidas en el “Plan de trabajo”, ya mencionado anteriormente.

Para priorizar estos ámbitos surgen, por un lado, aquellos ya mencionados en la “Declaración de Montevideo”, aprobada el 4 de octubre de 2024, como la Agenda Digital de América Latina y el Caribe (eLAC) y la Red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), y por otro, aquellos con procesos iniciados, hoja de ruta o plan de trabajo aprobado con el cual se podría iniciar una coordinación de acciones.

Para definir las acciones a desarrollar con cada ámbito y/o espacio internacional, los mismos se clasificaron de la siguiente manera:

- Colaboración. Ámbitos y/o espacios con los cuales se busca articular acciones específicas.

- Exposición. Ámbitos y/o espacios donde el Grupo de Trabajo pueda exponer su trabajo y las acciones, así como los avances de los productos de la “Hoja de Ruta”.

- Presentar al Grupo de Trabajo y los avances regionales en materia de IA en foros, eventos, congresos, etc., con el fin de visibilizar la iniciativa regional en materia de Inteligencia Artificial, a través de presentaciones, paneles, etc.

Para cada uno de estos puntos se definieron las siguientes acciones:

- Colaboración:

- Identificar referente y/o punto focal del ámbito y/o espacio internacional.

- Convocar a una primera reunión: La presente convocatoria estará a cargo del país que ejerce la Presidencia del Grupo de Trabajo (Uruguay 2024 – 2025).

- Informar al punto focal sobre la iniciativa regional, objetivo de la reunión y definir próximas acciones.

- Si el ámbito y/o espacio tiene una Hoja de Ruta y/o Plan de trabajo aprobado, realizar comparaciones entre ellas y evaluar posibles acciones conjuntas.

- Definir puntos en común entre las hojas de ruta y armar un plan de trabajo de forma conjunta.

- Definir momentos para compartir avances y resultados de las acciones conjuntas establecidas.

- Realizar las gestiones para que representantes del ámbito y/o espacio internacional que este trabajando de forma conjunta con el Grupo de Trabajo, participen en la Cumbre Ministerial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe 2025.

- Visibilizar y difundir los avances y resultados del Plan de trabajo conjunto en el sitio web.

- Exposición: difundir e intercambiar conocimiento

- Definir un país miembro del Grupo de Trabajo para que sea el punto focal con el ámbito y/o espacio correspondiente.

  - El país interesado en ser el punto focal con uno o más ámbitos y/o espacios priorizados podrá manifestarlo vía correo electrónico a la secretaría técnica y Presidencia del Grupo de Trabajo.

  - Informar los datos de la persona representante y su alterna (nombre, apellido, correo electrónico, institución que representa, cargo).

- El punto focal podrá convocar a una primera reunión y reuniones de seguimiento con el ámbito y/o espacio internacional, en representación del GT.

  - Las partes establecerán y/o definirán como el Grupo de Trabajo puede integrase al ámbito y/o espacio internacional para dar visibilidad a sus avances y resultados mediante acciones concretas.

- Coordinar entre los puntos focales sesiones de peer-learning para el intercambio de conocimientos, buenas prácticas, herramientas o metodologías que abonen a la creación de valor de ambos ámbitos.

- Realizar presentaciones de avances en reuniones mensuales del Grupo de Trabajo.

  - Para realizar las presentaciones, el país referente coordinará con la secretarí     a técnica y la Presidencia del Grupo de Trabajo.

- Presentar iniciativa regional:

- Definir un país miembro del Grupo de trabajo para que sea el punto focal para establecer la modalidad de participación del Grupo en el foro, evento, congreso y/o actividad.

  - El país interesado podrá manifestarlo vía correo electrónico a la secretaria técnica y Presidencia del Grupo de Trabajo.

  - Informar el representante y su alterno (datos, nombre, apellido, correo electrónico, institución que representa).

- Realizar los contactos necesarios para integrar al Grupo de trabajo en el foro, congreso, etc.

- Definir la modalidad de participación (panel, presentación técnica, etc.)

- Coordinar que representantes del Grupo participarán en el evento.

- Realizar las gestiones necesarias para que los representantes del Grupo participen (tanto temas administrativos como pasajes, viáticos, etc., como de la presentación en si misma).

- Realizar presentación de los resultados de la participación de los representantes en dicha actividad en reuniones mensuales del Grupo de Trabajo.

  - Para realizar las presentaciones, el país referente coordinará con la secretaria técnica y la Presidencia del Grupo de Trabajo.

Proceso de seguimiento

A los efectos de poder dar seguimiento a las acciones que se vayan desarrollando y en virtud que distintas personas serán responsables de la misma, se establece un proceso de seguimiento para la coordinación y gestión de los espacios, ámbitos, foros, etc., seleccionados. Esto permitirá a la secretaría técnica, Presidencia y todos los miembros del Grupo de Trabajo estar al tanto del estado de situación en tiempo real.

Para el seguimiento se estableció una planilla que se encuentra disponible en el espacio compartido que cuenta el Grupo de Trabajo.

En la planilla de “Mapeo y ámbitos internacionales”, se agregó una pestaña denominada “Seguimiento”, la cual cuenta con la siguiente información:

- Instrumento/ mecanismo

- Organismos internacionales vinculados

- Iniciativa, ámbito, foro, etc. (nombre)

- Presidencia y/o coordinación del espacio, foro, etc.

- Nombre punto focal

- Correo punto focal

- País convocante

- Institución convocante

- Fecha reunión

- Participantes

- Principales temas abordados

- Acuerdos

- Comentarios

El país e institución que haya asumido el liderazgo del espacio, ámbito, participación en foro, etc., deberá completar la planilla mencionada en tiempo real, para que todos los miembros del Grupo de Trabajo estén al tanto de los avances y definir acciones y/o tomar decisiones al respecto.

Priorización de ámbitos internacionales

Los espacios, ámbitos y/o eventos seleccionados no excluyen a otros, ya que estos se priorizaron a los efectos de iniciar un proceso de gestión y coordinación para establecer las primeras sinergias entre ellos.

Línea 1. Articular

| Instrumento/ Mecanismo | Organismo internacional vinculado | Iniciativa/ ámbito |
| --- | --- | --- |
| Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) | Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial |
| Red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (RedGealc) | Red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (RedGealc) | Grupo de Trabajo de Gobernanza de datos e IA |
| Alianza Digital UE - ALC (América Latina y el Caribe) | Unión Europea | Componente Inteligencia Artificial |

Línea 2. Difundir y visibilizar

| Instrumento/ Mecanismo | Organismo internacional vinculado | Iniciativa/ ámbito |
| --- | --- | --- |
| G20 | Grupo de Trabajo de Economía Digital (DEWG) e Iniciativa de Alto Nivel/Task Force sobre Inteligencia Artificial e Innovación | Grupo de Trabajo de Economía Digital (DEWG) e Iniciativa de Alto Nivel/Task Force sobre Inteligencia Artificial e Innovación |
| Unión Africana | Unión Africana | Comisión de Infraestructura y Energía (uno de sus ejes de trabajo es la Sociedad de la Información) |
| Consultas sobre el establecimiento del Panel Internacional Científico Independiente sobre la IA y el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA | Pacto Digital Mundial (GDC) de Naciones Unidas | Implementación y operacionalización del Pacto Digital Mundial |

Línea 3. Presentaciones

| Evento | Organismo internacional vinculado | Fecha y lugar |
| --- | --- | --- |
| Tercer Foro mundial sobre la ética de la IA 2025 | Organización de las Naciones Unidas (ONU) – UNESCO | 24 al 27 de junio Bangkok - Tailandia |
| Innova 2025 | Gobierno República Dominicana | Semana del 24 de junio (confirmar fechas) Santo Domingo – República Dominicana |