Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe

Avances de los subgrupos temáticos

Versión 2.0

Fecha 09/06/2025

**Antecedentes**

En la segunda Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe realizada en el 2024, se reconoce la necesidad de establecer una Hoja de ruta que permita canalizar y priorizar esfuerzos.

La hoja de ruta es un instrumento generado en el marco del Grupo de Trabajo para fortalecer los diálogos técnicos y políticos vinculados a la gobernanza y capacidades para el desarrollo, uso, adopción y aprovechamiento de la IA en ALC, así como orientar y priorizar el apoyo técnico y la contribución de la UNESCO y CAF, alineado con otros esfuerzos en nuestra región.

Las áreas y acciones priorizadas en la presente hoja de ruta se consideran clave para el desarrollo e implementación efectiva de políticas públicas alrededor de la IA, y buscan crear un entorno favorable para la innovación tecnológica ética, inclusiva, sustentable, y responsable en la región.

La Hoja de Ruta aprobado para el 2024 – 2025 integra las siguientes líneas de acción:

1. Gobernanza y Regulación
2. Talento y futuro del trabajo
3. Protección de grupos en situación de vulnerabilidad
4. Medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático
5. Infraestructura

**Subgrupos de trabajo**

Para cada línea de acción se estableció un subgrupo de trabajo para desarrollar y profundizar en cada uno de los productos definidos en la misma.

**Integración de los subgrupos**

Cada país miembro del Grupo de Trabajo seleccionó el o los subgrupos a integrar de acuerdo con sus intereses y necesidades. A su vez, cada país designó uno o más referentes para integrar los subgrupos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Subgrupo temático**  **(Línea de acción)** | **Países que la integran** | **Coordinación** |
| 1. Gobernanza y Regulación | Bolivia, Brasil, Colombia, Curazao, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Perú | Agesic – Uruguay |
| 1. Talento y futuro del trabajo | Bolivia, Colombia, Curazao, Ecuador, México, Perú, República Dominicana | Agesic – Uruguay |
| 1. Protección de grupos en situación de vulnerabilidad | Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay | UNESCO |
| 1. Medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático | Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá | UNESCO |
| 1. Infraestructura | Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana | Agesic – Uruguay |

**Funcionamiento**

Los subgrupos estarán integrados por representantes de cada país, quienes seleccionarán de manera voluntaria, de acuerdo con sus intereses el o los subgrupos a participar. Si bien cada país podrá seleccionar el o los subgrupos temáticos a integrar, el Grupo de Trabajo deberá velar por el equilibrio en representación de los países, con el fin de promover el diálogo regional y los resultados para una efectiva implementación de la Hoja de Ruta.

La coordinación administrativa, logística y de apoyo de cada subgrupo estará a cargo de un representante y su alterno, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO y/o del país que ejerce la Presidencia.

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- será responsable de la asistencia técnica de los distintos subgrupos.

Los subgrupos desarrollarán reuniones mensuales de índole técnica de acuerdo con la metodología y calendario definido en el marco de la secretaría técnica, Uruguay (Presidencia en ejercicio) y la Consultora Datamorfosis (responsable de desarrollo de productos).

**Productos y avances**

Cada línea de acción contiene un conjunto de productos que se desarrollarán a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos de la Hoja de Ruta aprobada para el 2024 – 2025.

A continuación, se describe por la línea de acción los productos y **sus avances al 31 de mayo de 2025:**

**Línea 1. Gobernanza y regulación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Avances** | **Responsable de desarrollo** | **Fecha finalización** |
| * 1. Modelos de Gobernanza y evolución de la regulación en ALC. * Reporte de mejores prácticas de gobernanza de la IA en LATAM * Templates de modelos de gobernanza | * Se presentó el outline del producto en la reunión 2 del subgrupo de trabajo * En la reunión 3 del subgrupo se compartió un avance del reporte (países y elementos) y se hizo un CTA para identificar más elementos de gobernanza (Brasil y Perú comparten interés) * Se inician entrevistas con países (Perú, Brasil y Uruguay) para validar y complementar información sobre gobernanza de IA * Se proyecta que en la reunión de julio se presente la primera versión del Reporte | Datamorfosis | Agosto - septiembre 2025 |
| 1.2. Metodología para el diseño de propuestas regulatorias para la IA   * Hoja de ruta para el diseño de propuestas regulatorias para la IA. | * Se presentó el producto en la reunión 1 del subgrupo de trabajo * Se compartió el documento para revisión de las personas integrantes del subgrupo después de la reunión 2 del subgrupo * En la reunión 3 del subgrupo (13/05/25) se revisó el documento de la fase 1 a la fase 5. * En la reunión 4 del subgrupo (12/06/25) se revisará el documento, específicamente de la fase 6 a la 10. Con ambas revisiones se ajustará el documento. | CAF + UNESCO (María Fernanda Arciniegas + Natalia González) | Julio 2025 |
| 1.3 Mecanismo de coordinación para abordar el impacto de la IA sobre la desinformación en la región   * Manual de políticas para combatir la desinformación | * En la reunión 4 del subgrupo (12/06/25) se comparte que se enviará a los países la lista de personas consideradas para conformar el grupo de especialistas. Se hace un CTA para que en caso de que identifiquen a alguien más compartan su contacto. * A partir de las reuniones del grupo de especialistas y del trabajo se generará el Manual | Datamorfosis | Octubre 2025 |

**Línea 2. Talento y futuro del trabajo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Avances** | **Responsable de desarrollo** | **Fecha finalización** |
| 2.1. Marco para la alfabetización y aprovechamiento de la IA   * [Documento “Marco de competencias para la IA en ALC”.](https://docs.google.com/document/d/1u1X_UEUzz8ahMSPn8Le1juzDmzu4J6_7/edit) | * El documento cuenta con las revisiones, aportes, comentarios de los miembros del subgrupo. Se están sistematizando los aportes, comentarios que surgieron de la última reunión (15/5) y los que surjan desde el nuevo plazo otorgado (30 de mayo). * Una vez sistematizados los aportes, se genera versión preliminar para validación del subgrupo en próxima reunión. | CAF  (María Fernanda Arciniegas) | Julio 2025 |
| 2.2 Ciclo de talleres: IA para líderes y tomadores de decisión | * Los talleres se proponen para abordar los desafíos identificados en la Hoja de Ruta, como la falta de capacidades locales y marcos éticos en el uso de IA, así como promover soluciones que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. * Su objetivo es fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, tomadores de decisión y líderes institucionales en América Latina y el Caribe para implementar y regular el uso de la inteligencia artificial de manera ética, inclusiva y sostenible. | CAF (Datamorfosis) | Octubre 2025 |

**Línea 3. Protección de grupos en situación de vulnerabilidad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Avances** | **Responsable de desarrollo** | **Fecha finalización** |
| 3.1. Mujeres en IA: Intercambio de experiencias y Guía para la transversalización del enfoque de género   * [Guía para la transversalización del enfoque de género (Documento)](https://docs.google.com/document/d/10w-6S3VsktPcM3PDlxJFM2srzn-XpeL1/edit) * Desarrollar un espacio de diálogo y trabajo a nivel regional para intercambiar experiencias e investigaciones sobre género e Inteligencia Artificial | * Se recibieron aportes al documento “Transversalización de la perspectiva de género en políticas de IA”, los cuales serán sistematizados e integrados al mismo. Se otorgó hasta el 6/6 para que los integrantes del subgrupo continúen haciendo aportes. | UNESCO | Validar con NG |
| 3.2. Estudio regional sobre racismo y discriminación en el campo de la seguridad pública   * Elaborar un estudio regional sobre racismo y discriminación en el contexto del desarrollo de IA |  | UNESCO | Validar con NG |

**Línea 4. Medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Avances** | **Responsable de desarrollo** | **Fecha finalización** |
| 4.1. Buenas prácticas y recomendaciones ante riesgos de desastres, vigilancia, conservación y protección del medio ambiente   * [Documento Buenas prácticas y recomendaciones del uso de IA para la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe](https://docs.google.com/document/d/1EBOE-bJcoJK1v-XevVCTkZQJ_c0j7kML/edit) | * Se recibieron aportes de los países al documento, los cuales fueron analizados en reunión de trabajo. Posterior a esta se otorgó nuevo plazo para aportes, los cuales se revisarán en próxima reunión técnica. | UNESCO | Validar con NG |
| 4.2. Estudio sobre riesgos ambientales por el uso y desarrollo de la IA en | * En la reunión del 16 de junio se comparte estructura, objetivos y alcance del Producto 4.2. | Datamorfosis | Agosto - Septiembre 2025 |

**Línea 5. Infraestructura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Avances** | **Responsable de desarrollo** | **Fecha finalización** |
| 5.1. Estudio regional sobre demanda de infraestructura de computación de alto desempeño (documento) | * En la reunión 3 del subgrupo se compartió una presentación de FIDE Partners que es la consultora responsable de realizar el estudio, se compartió contexto sobre la región, la metodología y el plan de trabajo para realizar el estudio. | CAF  (FIDE Partners) | Octubre 2025 |
| 5.2. Recomendaciones para la gobernanza de datos para entrenamiento de algoritmos (Documento)   * Reporte de recomendaciones de Gobernanza de Datos y Casos de estudio ALC | * En la reunión del 6 de junio de 2025 se presentó una visión general del producto: contexto, gobernanza de datos, condiciones previas de gobernanza y gestión y casos de estudio ALC. | Datamorfosis | Agosto- septiembre 2025 |