Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial Ética en  América Latina y el Caribe

Reunión Comité de coordinación

AGESIC, CAF y UNESCO

Acta N° 02/12/11/2024

Asistentes

| Institución | Nombre representante | % participación de la reunión |
| --- | --- | --- |
| CAF | María Fernanda Arciniegas | 100 |
| UNESCO | Giselle Burbano | 100 |
| UNESCO | Aida Betancourt | 100 |
| Agesic | Virginia Pardo | 100 |
| Agesic | Noelia Rodríguez | 100 |
| Agesic | Leticia Hernández | 100 |

Agenda

Temas por tratar:

- Pendientes reunión del 28/10.

- Estado de situación: ratificación/ designación puntos focales; selección por país de subgrupos temáticos.

- Términos de referencia: Presentación e intercambio de propuesta.

- Cronograma de trabajo de CAF para presentar en reunión de Grupo.

- Agenda primera reunión del Grupo.

.

Desarrollo de la reunión:

Pendientes reunión 28/10

El Acta N° 1 fue enviada el 7 de noviembre para validar por parte de CAF y UNESCO. Se acuerda que una vez enviada, se otorgarán 5 días corridos para comentarios y/o aportes, de lo contrario se dará por aprobada y se subirá al espacio compartido del Grupo.

Espacio nextcloud: Se compartió con el Grupo un enlace al repositorio compartido del Grupo de coordinación. Todas las partes tienen permiso de ingresar y editar. En el mismo, se incorporaron carpetas con la información relativa a la gestión del Grupo.

Se solicita que en caso de que alguna persona del Grupo no pueda ingresar informe a Agesic.

Repositorio público (sitio web): Unesco, confirma esta semana si se mantendrá como espacio público el sitio web disponible para las Cumbres de Unesco.

Estado de situación: ratificación/ designación puntos focales; selección por país de subgrupos temáticos.

Ratificación y/o designación puntos focales:

A la fecha está pendiente informar sobre la designación Jamaica, Cuba y Honduras. En el caso de Paraguay, se están en comunicaciones e informó que estará designando.

En caso de que estos países no designen previo a la primera reunión, se le enviará convocatoria a los puntos focales con los cuales se cuenta a la fecha.

UNESCO y sus sedes locales en Honduras, Jamaica y Cuba, se comunicarán con sus autoridades.

Subgrupos temáticos:

Los países fueron seleccionando de acuerdo con sus intereses los subgrupos a integrar.

En el documento de los términos de referencia se plantea una propuesta de funcionamiento de estos.

De acuerdo con el intercambio en la reunión, se define que cada subgrupo sea gestionado por un integrante (y alterno) del grupo de coordinación del Grupo (CAF, UNESCO o Agesic). No se identifica necesario que un país lidere los subgrupos para optimizar el trabajo de estos.

Para cada subgrupo temático se tiene como tarea pendiente definir qué organización será la responsable de gestionar. Para el efecto, cada organización deberá designar a una persona responsable de la gestión y un alterno, quienes convocarán y participarán en las reuniones del subgrupo.

Términos de referencia: Presentación e intercambio de propuesta.

Agesic realizó y disponibilizó en el espacio compartido un documento de los Términos de referencia para revisión y aportes de CAF y UNESCO.

Se establece como plazo para esta revisión hasta el viernes 15 de noviembre inclusive.

Se realiza una revisión general de los principales titulares del documento y se agrega lo siguiente:

- Agregar que los países no tienes responsabilidades vinculadas a retribuciones económicas.

- Los países no están obligados a participar en todos los espacios, sino de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

- Altas autoridades: Agregar una sección vinculada al rol de estas en el proceso.

Cronograma de trabajo de CAF para presentar en reunión de Grupo del 21 de noviembre.

Para reunión del Grupo del 21 de noviembre, CAF prepara un cronograma de trabajo preliminar para presentar, en el que se socialice con los puntos focales las actividades realizadas y proyectadas para la contratación de los consultores que desarrollarán los productos de la Hoja de Ruta. Fernanda evalúa que puede presentar junto con Enrique Zapata, con el fin de definir si los objetivos de la consultoría se alinean con lo planteado en la Hoja de Ruta.

CAF informa sobre los productos que a la fecha tienen avances y se podría ir presentando, los cuales son:

Línea 1. Gobernanza y regulación, producto 1.2.

Línea 2. Talento y futuro del trabajo, producto 2.1

Línea 5. Infraestructura, producto 5.1. Eduardo Chomali puede compartirlo.

Agesic plantea que con estos subgrupos se podrían coordinar las primeras reuniones con los subgrupos para presentar los avances a la fecha, salvo el producto 2.1 de la Línea 2 que probablemente se podrán mostrar avances iniciando el 2025.

Agenda primera reunión del Grupo, el día 21 de noviembre.

- Bienvenida

- Puesta a punto y estado de situación (puntos focales, nuevos países que adhirieron, subgrupos temáticos, etc.)

- Términos de referencia de funcionamiento

- Cronograma de Trabajo preliminar (CAF)

Otros temas tratados

Organización de la 3ra Cumbre:

CAF informa que, según lo ha expresado República Dominicana, la próxima Cumbre por temas climáticos no se podría realizar en octubre – noviembre. Recuerda que se espera realizar una “mini cumbre” en el mes de abril.

Agesic propone coordinar reunión con República Dominicana para definir posible fecha de la 3ra Cumbre, y sugiere realizar dicha reunión en la semana del 25 de noviembre.

Acuerdos

- Actas del Grupo de coordinación: Se acuerda que una vez enviada, se otorgarán 5 días corridos para comentarios y/o aportes, de lo contrario se dará por aprobada y se subirá al espacio compartido del Grupo.

- En caso de que los países que adhirieron a la Declaración de Montevideo y Hoja de Ruta no designen puntos focales previo a la primera reunión, se le enviará convocatoria a los puntos focales con los cuales se cuenta a la fecha.

- Se acordó estructura de Agenda para la primera reunión del Grupo, a desarrollarse el 21 de noviembre.

Pendientes

| Descripción tarea | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Definir repositorio público (sitio web) | UNESCO |  |
| UNESCO y sus sedes locales se comunicarán con los países que faltan contestar: Honduras, Jamaica y Cuba | UNESCO |  |
| Revisión y aportes del documento de los Términos de referencia | UENSCO y CAF | 15/11/24 |
| Preparar cronograma de trabajo para presentar en la reunión del Grupo | CAF |  |
| Coordinar reunión con República Dominicana para definir posible fecha de la 3ra Cumbre. | Agesic |  |
| Armar acta reunión Comité 12/11/24 | Agesic | 12/11 |
| Validar acta reunión Comité | Caf + Unesco | 18/11 |

Próxima reunión: 12 de diciembre, 11 am (hora UY)- Tentativa confirmar CAF y UNESCO