**Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial Ética en América Latina y el Caribe**

**Reunión Grupo de coordinación**

**AGESIC, CAF y UNESCO**

**Acta N° 05/17/02/2025**

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Nombre representante | % participación de la reunión |
| CAF | María Fernanda Arciniegas | 100 |
| CAF | Enrique Zapata | 100 |
| UNESCO | Natalia González | 100 |
| Agesic | Ninoschka Dante | 100 |
| Agesic | Noelia Rodríguez | 100 |
| Agesic | Leticia Hernández | 100 |

Agenda

Temas por tratar:

1. Avances del sitio web del GT y Cumbres.
2. Articulación de ámbitos regionales e internacionales: Próximos pasos
3. Definir agenda para reunión del GT.

Desarrollo de la reunión:

1. **Avances del sitio web del GT y Cumbres**

**Natalia González, UNESCO.** Realiza una breve presentación de la estructura y textos propuestos para el sitio web para la difusión y visibilidad del Grupo de Trabajo y los subgrupos temáticos.

Se propone que se estructure en 3 partes: 1. Grupo regional, 2. Cumbres, 3. Recursos.

En el siguiente enlace se puede acceder a la estructura y textos propuestos: <https://archivos.agesic.gub.uy/nextcloud/index.php/s/GcsgR95wmzPtfTj>

**Ninoschka Dante, Agesic.** Recomienda agregar los siguientes componentes “Novedades” y “Agenda”, y que la página web sea dinámica. En este sentido, recomienda pensar, más que en los contenidos, en los componentes del sitio web.

En el componente “Recursos”, se podrían categorizar por ejemplo por temáticas y por tipo/formato de recurso, esto facilitaría la búsqueda de documentos.

**Natalia González, UNESCO.** Agrega que está de acuerdo con los aportes de Agesic y que los transmitirá al equipo de Comunicación de Unesco para validar.

**Enrique Zapata, CAF.** Consulta sobre la ubicación de los logos institucionales.

**Natalia González, UNESCO.** Sobre el comentario anterior de CAF, se estará realizando la consulta y lo comunican por correo

De acuerdo con la presentación realizada y los aportes recibidos, realizarán un boceto para validar en este grupo.

**Ninoschka Dante, Agesic.** Recomienda considerar el tema de la accesibilidad, para que el mismo cumpla con las pautas W3C.

1. **Articulación de ámbitos regionales e internacionales: Próximos pasos**

**Ninoschka Dante, Agesic.** Plantea que una vez que se disponibilice el sitio web, se avanzará en las acciones definidas en el Plan de trabajo.

En este sentido, en las próximas acciones en las cuales se estará avanzando en:

* Establecer contacto con el país y/u organización coordinadora del espacio y/o ámbito.
* Realizar una revisión si los espacios y/o ámbitos con los cuales se realizó contacto, cuentan con un plan de trabajo, Hoja de Ruta, y/o documento que establezcan las acciones de este.
* Elaborar un *brief* de lo que es el GT, que se pueda compartir con las organizaciones externas con las cuales se proyecta conversar de cara a posibles alianzas o sinergias.

1. **Definir agenda de la reunión del GT**

La próxima reunión del GT es el jueves 20 de enero, a las 11 horas (hora UY).

Se acuerdan los siguientes temas:

1. Temas generales: 1. Avances de los subgrupos que ya realizaron la primera reunión; 2. Articulación espacios internacionales (próximas acciones).
2. AI Action Summit – París: Aportes de los integrantes del GT que participaron.
3. Proyecto ‘Gran Modelo de Lenguaje Abierto Latinoamericano: Latam-GPT’: Presentación del proyecto por parte de los representantes del GT (tentativo).
4. Espacio para que las y los representantes del GT cuenten con su espacio para presentar novedades: República Dominicana presente el evento de Innovación a desarrollar en abril 2025. Alcance y objetivos.

**Otros temas operativos:**

**Cuba y Honduras:** Aún no han designado puntos focales, ni han seleccionado los subgrupos temáticos a integrar.

UNESCO, a través de sus oficinas locales en estos países han estado haciendo sus contactos. En el caso de Cuba, están realizando la RAM por lo cual hay mayor contacto.

**Estado de situación de los subgrupos temáticos:**

**Leticia Hernández, Agesic.** Informa sobre los subgrupos 1. Gobernanza y regulación y 2. Talento y futuro del trabajo: la primera reunión de estos se desarrollará el 19 de enero a las 11 horas (hora Uruguay) y 21 de enero 12 horas (hora Uruguay) respectivamente.

La convocatoria fue realizada y la agenda enviada. A la fecha está pendiente enviar el enlace a Zoom para la reunión, para lo cual se está esperando la información de los intérpretes que estará enviando UNESCO.

**Natalia González, UNESCO.** Subgrupos 3. Protección de grupos en situación de vulnerabilidad y 4. Medioambiente, Sustentabildiad y cambio climático: Esta semana o la próxima el equipo de CAF y UNESCO estarán realizando una reunión interna de “puesta a punto”, para luego coordinar y convocar las reuniones de estos subgrupos. Las mismas se espera sean en la primera quincena de marzo.

**María Fernanda Arciniegas, CAF**. Sobre el subgrupo 5. Infraestructura informa que esta semana retomarán contacto con el consultor, para coordinar la primera reunión en la primera quincena de marzo.

**Ninoschka Dante, Agesic.** Solicita que las reuniones de los subgrupos 3, 4 y 5 se realicen a partir del lunes 10 de marzo, considerando la transición gubernamental.

**Evento en República Dominicana:**

El 19 de enero, CAF y Unesco se reunirán con el equipo de República Dominicana que están organizando el evento de innovación en el mes de abril en este país.

**Enrique Zapata, CAF.** Informa que este es un evento previo a la 3ra Cumbre, que podrá ser un insumo para esta.

Es decir, en el marco de este evento, se podrá generar un “side event” sobre IA y que sea un espacio donde el GT pueda presentarse.

A su vez, se está analizando que sea un evento dirigido hacia los países de Centroamérica y el Caribe y no tanto de la región.

Acuerdos

1. Próxima reunión del Grupo de coordinación: 17 de marzo a las 12.30 pm (Hora UY).
2. Agenda de la reunión del GT del 20/03/2025, 11 am (hora Uruguay).
   1. Temas generales: 1. Avances de los subgrupos que ya realizaron la primera reunión; 2. Articulación espacios internacionales (próximas acciones).
   2. AI Action Summit – París: Aportes de los integrantes del GT que participaron.
   3. Proyecto ‘Gran Modelo de Lenguaje Abierto Latinoamericano: Latam-GPT’: Presentación del proyecto por parte de los representantes del GT (tentativo).
   4. Espacio para que las y los representantes del GT cuenten con su espacio para presentar novedades: República Dominicana presente el evento de Innovación a desarrollar en abril 2025. Alcance y objetivos.

Pendientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción tarea | Responsable | Fecha |
| Armar y enviar acta 5 | Agesic |  |
| Validar Acta 5 | UNESCO y CAF |  |
| Armar boceto sitio web y enviar para validar | UNESCO |  |
| Validar boceto de sitio web | CAF + Agesic |  |
| Contacto con Cuba | UNESCO |  |
| Convocar subgrupos 3 y 4 | UNESCO |  |
| Convocar subgrupo 5 | Agesic |  |

Próxima reunión: 17 de marzo, 12.30 pm (UY)