**Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe**

**Reunión Grupo de coordinación**

**AGESIC, CAF y UNESCO**

**Acta N° 12/19/08/2025**

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Nombre representante | % participación de la reunión |
| Datamorfosis | Elizabeth Salazar | 100 |
| UNESCO | Natalia González | 100 |
| Agesic | Noelia Rodríguez | 100 |
| Agesic | Leticia Hernández | 100 |

Agenda

1. Definir agenda reunión de Grupo del trabajo
2. Avances del sitio web.

Desarrollo de la reunión:

1. **Definir agenda reunión del Grupo de Trabajo**

En la presente reunión se definió la reunión del Grupo, correspondiente al jueves 21 de agosto.

* **Estado de avances de los subgrupos temáticos:**

Responsable: Cada coordinador de subgrupo presentará brevemente el estado de situación y avances.

* **Avances de la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe:**

Responsable: equipo organizador de República Dominicana.

El equipo de CAF y UNESCO en reunión del miércoles 20 de agosto le planteará que en esta reunión se presenten los puntos clave vinculados a la Cumbre (participación de altas autoridades, aportes a Hoja de ruta, logística, etc.).

* **Preparación de la Hoja de ruta 2025 – 2026:** Se realizará una presentación de los aspectos generales del diseño e implementación de la Hoja de ruta (abordar y/o enfatizar en el apoyo en asistencia técnica, financiamiento, etc.).

Responsable: CAF

* **Presentación del resumen de productos desarrollados y/o a desarrollar de la Hoja de ruta actual** y que se estarán presentando en la tercera Cumbre.

Enfatizar en esta presentación cuales son los productos desarrollados y que el objetivo es en la próxima hoja de ruta poder dar continuidad a estos.

Responsable: Unesco.

* **Reuniones de subgrupos para aportes a la Hoja de ruta 2025 – 2026**: En las próximas reuniones de los subgrupos se incorporará en agenda la discusión sobre aportes específicos por temática.

Se acuerda el calendario de reuniones y antes del viernes 22 de agosto se enviarán las convocatorias de todos los subgrupos, integrando este punto en la agenda.

Calendario validado de la última reunión de cada subgrupo temático:

* **Subgrupo 1** Gobernanza y Regulación: 9 de setiembre. Viernes 22 de agosto Unesco envía los documentos con los ajustes correspondientes para enviar junto con la agenda.
* **Subgrupo 2** Talento y futuro del trabajo: 11 de setiembre.

Datamorfósis envía el jueves 21 de agosto documento actualizado de la Guía didáctica y Propuesta de relevamiento de oferta educativa en la región para aportes.

* **Subgrupo 3** Protección de grupos en situación de vulnerabilidad: 17 de setiembre.
* **Subgrupo 4** Medio Ambiente, sustentabilidad y cambio climático: 19 de setiembre.
* **Subgrupo 5** Infraestructura: 18 de setiembre

Datamorfósis enviará el jueves 21 de agosto agenda de los subgrupos 1, 2 y 5 a Agesic para realizar convocatorias.

1. **Avances sitio web:**

Unesco validará internamente si está para enviar al Grupo. En caso de que así sea se estará compartiendo posterior a la próxima acta.

Otros temas abordados

**Metodología y reuniones de preparación de Hoja de Ruta 2025 – 2026:** Se identificó que en la última reunión del viernes 15 de agosto no hubo avances y se entiende que la metodología no está siendo efectiva. Se planteó cancelar la reunión del viernes 22 de agosto para analizar próximos pasos con el equipo de República Dominicana.

En reunión del miércoles 20 de agosto CAF y UNESCO, planteará al equipo de República Dominicana un ajuste en la metodología de trabajo.

En primer lugar, sistematizar los aportes enviados y/o recopilados en el Miró y enviar al Grupo junto con una propuesta de CAF y Unesco. De esta manera los países podrán trabajar sobre los insumos recopilados y enviados.

Pendientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción tarea | Responsable | Fecha |
| Armar y enviar acta reunión 12 | Agesic | 20/08/2025 |
| Validar Acta reunión 12 | UNESCO, CAF, Datamorfósis | 22/08/2025 |
| Convocar reuniones de los subgrupos 3 y 4 | Unesco | 22/08/2025 |
| Convocar reuniones de los subgrupos 1, 2 y 5 | Agesic | 22/08/2025 |
| Enviar documentos ajustados subgrupo 1. | Unesco | 21/08/2025 |
| Enviar agenda de los subgrupos 1, 2 y 5 a Agesic para realizar convocatorias. | Datamorfósis | 21/08/2025 |
| Enviar documento actualizado de la Guía didáctica y Propuesta de relevamiento de oferta educativa en la región para aportes (subgrupo 2) | Datamorfósis | 21/08/2025 |
| Definir metodología de trabajo en los subgrupos para recibir aportes para la preparación de la Hoja de Ruta 2025 – 2026 | UNESCO, CAF, Datamorfósis |  |
| Enviar agenda al Grupo reunión del 21 de agosto | Agesic | 19/08/2025 |

Próxima reunión: 22 de setiembre, 1 pm (hora Uruguay)