**Grupo de Trabajo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe**

**Reunión Grupo de coordinación**

**AGESIC, CAF y UNESCO**

**Acta N° 13/22/09/2025**

**Asistentes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Nombre representante | % participación de la reunión |
| UNESCO | Giselle Burbano | 100 |
| UNESCO | Natalia González | 100 |
| Datamorfosis | Andrea Barenque | 100 |
| Datamorfosis | Elizabeth Salazar | 100 |
| Agesic | Virginia Pardo | 100 |
| Agesic | Ninoschka Dante | 100 |
| Agesic | Noelia Rodríguez | 100 |
| Agesic | Leticia Hernández | 100 |

Agenda

1. Puesta a punto Tercer Cumbre Ministerial y Altas autoridades sobre la Ética de la IA en ALC.
2. Definir agenda última reunión de Grupo del trabajo
3. Proceso de transición del liderazgo de la gestión del Grupo de trabajo.

Desarrollo de la reunión:

1. **Puesta a punto Tercer Cumbre Ministerial y Altas autoridades sobre la Ética de la IA en ALC**.

**Giselle Burbarno, UNESCO.** Informa que desde CAF y UNESCO se propuso al equipo organizador de República Dominicana posponer la Cumbre y evaluar tanto la nueva fecha como los próximos pasos.

Se plantea la posibilidad de que otra institución asuma el liderazgo de la organización de la Cumbre, así como de la gestión del Grupo y/o evaluar que sea otro país.

Es importante que tanto el equipo como el país que asuma el liderazgo del Grupo tenga las condiciones técnicas y políticas para implementar la nueva hoja de ruta, y de esta manera poder dar continuidad a los esfuerzos que han desarrollado Chile y Uruguay.

OGTIC ha tenido algunas dificultades a nivel político para avanzar en la organización de la tercera Cumbre, por lo cual se planteó que tome el tema el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), lo cual se definió a que dos semanas no era viable.

Al momento no se tiene una fecha definida para realizar la Tercera Cumbre, primero se considera importante evaluar de la posibilidad de que República Dominicana pueda asumir tanto este compromiso, como el del liderazgo del grupo.

**Natalia González, UNESCO.** Plantea la necesidad de garantizar el proceso y no generar riesgo de perder legitimidad de este.

En la reunión de UNESCO, República Dominicana y CAF, este último planteó que las autoridades de República Dominicana viajen a Uruguay para hacer la transferencia de la Presidencia formalmente.

**Giselle Burbano, UNESCO.** Informa que desde UNESCO no se apoya la iniciativa anteriormente mencionada y que es importante no acelerar la transición.

**Virginia Pardo, Uruguay.** Entendiendo y valorando la decisión, en los próximos días evaluar si República Dominicana podrá asumir o no la organización de la Cumbre. Quizás no la puede asumir OGTIC, pero si otra institución. A su vez, en caso de que no puedan que sean ellos los que propongan otro país como sede y próximo liderazgo.

1. **Definir agenda reunión del Grupo de Trabajo**

En la presente reunión se definió la reunión del Grupo, correspondiente al jueves 25 de setiembre. Esta reunión corresponde a la última en el marco del liderazgo de Uruguay en la gestión del Grupo (Presidencia).

* **Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe:**

Presenta: equipo organizador de República Dominicana.

El equipo que lidera el proceso de organización de la tercera Cumbre y armado de los documentos de la Declaración y Hoja de Ruta 2025 – 2026, informarán sobre la cancelación de esta en la fecha estipulado y próximos pasos. El equipo de UNESCO les estará informando de lo acordado en la presente reunión.

* **Actividad de presentación de productos**

Presenta: Agesic, Uruguay

En el marco de lo estipulado en la Hoja de Ruta 2024 – 2025 “Visibilidad y Diálogo” se propone realizar una actividad de presentación de los resultados del Grupo y de los productos desarrollados. A realizar en el mes de diciembre, cuyos invitados serán países miembros del Grupo, países de la región y Centroamérica, organizaciones como CEPAL, RedGEALC, Alianza Digital, etc.

* **Resultados de gestión del Grupo y productos desarrollados:**  Uruguay realizará presentación de los resultados de gestión de Uruguay en el marco de su Presidencia del Grupo, productos desarrollados y próximos pasos.

Responsable: Agesic - Uruguay

1. **Proceso de transición del liderazgo de la gestión del Grupo de trabajo.**

**Virginia Pardo, Uruguay.** Con respecto a la Presidencia, definir y tener una reunión antes de finalizar el año para realizar la transición sea con OGTIC de República Dominicana, otra institución u otro país.

Con respecto al grupo, Uruguay continuará con la gestión de este hasta fin de año, para garantizar la continuidad del funcionamiento y para cerrar los productos desarrollados en el marco de la actual Hoja de ruta.

Uruguay armó una presentación con los resultados de la gestión, productos desarrollados y próximos pasos para presentar en la reunión del jueves 25 de setiembre.

Posterior a esta reunión se desarrollará el informe de resultados, gestión y productos actualizados a la fecha y en el mes de diciembre se realizará una actualización con resultados finales.

Mientras tanto y aquí a diciembre definir quien asume el liderazgo del Grupo.

Propone realizar una actividad virtual para presentar los productos desarrollados, ya que la visibilidad de estos es un cometido del Grupo establecido en la Hoja de Ruta 2024 – 2025.

**Ninoschka Dante, Uruguay.** Agrega que está de acuerdo con no generar otro evento de traspaso de Presidencia, paralelo a la Cumbre y especifico para esta ocasión. A su vez, apoya la iniciativa de realizar la actividad virtual de presentación de productos desarrollados y de cierre de gestión de la Presidencia de Uruguay.

**Giselle Burbano, UNESCO.** Propone una visita de UNESCO a Agesic y señala la importancia de que el Grupo no tenga dependencia de la situación política de los países.

Apoya la propuesta de Uruguay de realizar la actividad virtual y que pueda transformarse en parte de la estructura de funcionamiento del Grupo.

Informa que desde UNESCO tienen previsto encuentro con Antel, Banco República del Uruguay, por lo cual plantea la posibilidad de realizar una actividad hibrida, entre estas instituciones y el Grupo.

Por último, informa que la semana próxima se estarán retomando las conversaciones con República Dominicana.

**Virginia Pardo, Uruguay.** Resumiendo, Uruguay continua con la gestión del grupo hasta fin de año con el objetivo de cerrar los productos de la hoja de ruta y apoyar la transición de la Presidencia y apoyar en la organización del evento virtual.

**Natalia González, UNESCO**. Informa que está pendiente una reunión con CAF para definir que productos están cerrados y cuales en proceso.

Datamorfòsis estará consolidando todos los productos y enviará a Agesic para compartir con el Grupo.

Otros temas abordados

**Andrea Barenque, Datamorfósis.** Planteó la inquietud de como la consultora seguirá dando apoyo a este proceso, ya que su acuerdo a la fecha es hasta la realización de la Tercera Cumbre. Queda a disposición y pendiente de los próximos pasos.

**Natalia González, UNESCO.** Realizará la consulta al equipo de CAF y estarán informando.

**Virginia Pardo, Uruguay.** Agrega, como propuesta que Datarmofosis podría apoyar en el armado de las presentaciones de los productos para el evento y/o actividad virtual.

Pendientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción tarea | Responsable | Fecha |
| Armar y enviar acta reunión 13 | Agesic | 23/09/2025 |
| Validar Acta reunión 13 | UNESCO, CAF, Datamorfósis | 03/10/2025 |
| Informa al equipo de República Dominicana de la presentación en reunión del jueves 25 de setiembre | UNESCO | 24/09/2025 |
| Enviar resumen de productos desarrollados para cada línea de acción de la hoja de ruta, los que quedan pendiente y la fecha de cierre que corresponda | Datamorfòsis - CAF | 29/09/2025 |
| Coordinar reunión UNESCO – Agesic (presencial en Agesic) | Unesco |  |
| Validar con el Grupo realizar actividad virtual de presentación de productos (en diciembre, definir fecha) | Grupo de coordinación | 25/09/2025 |
| Organización de actividad virtual de presentación de productos | Grupo de coordinación | Diciembre 2025 |
| Informe de resultados de la gestión de Uruguay a octubre 2025 | Agesic | 03/10/2025 |
| Informe final de resultados de la gestión de Uruguay a diciembre 2025 | Agesic | Diciembre 2025 |