## PLAN DE COMPRAS
Descripción de compra | Id. de la compra | Proveedor | Estado | Fuente Financiación | Moneda compra | Flujo | saldo año anterior | ejecución presupuesto año 2019 | [11 empty] | total
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | 2022 | 2023 | TOTAL
Compra 01 - XXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | en ejecución |  | USD | planificado | 4000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 8500 | 4500 | 17000
[6 empty] | plan acumulado |  | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | 12500 | 4500 | 17000
[6 empty] | ejecución real | 3000 | ejecución presupuesto año 2019 ene: 0; ejecución presupuesto año 2019 feb: 0; ejecución presupuesto año 2019 mar: 2000; ejecución presupuesto año 2019 may: 500 | 2500 | 0 | 5500
[6 empty] | real acumulado | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 5500
compra 02 - YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY |  |  | en licitación |  | USD | planificado | 0 | ejecución presupuesto año 2019 mar: 1000; ejecución presupuesto año 2019 abr: 1000; ejecución presupuesto año 2019 may: 1000; ejecución presupuesto año 2019 jun: 1000; ejecución presupuesto año 2019 jul: 1000; ejecución presupuesto año 2019 ago: 1000 | 6000 |  | 6000
[6 empty] | plan acumulado | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 6000
[6 empty] | ejecución real | 0 | ejecución presupuesto año 2019 mar: 1000; ejecución presupuesto año 2019 abr: 1000; ejecución presupuesto año 2019 jun: 500 | 2500 |  | 2500
[6 empty] | real acumulado | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500