## Instructivo
Instructivo para completar panel de riesgos
Columna | Instrucciones
N° | Número de referencia de cada riesgo. Correlativo al último registo ingresado.
Riesgo | Nombre del riesgo - escrito como algo negativo
Status | Riesgo vigente, superado (ya terminó o no va a ocurrir), eliminado (no será tenido en cuenta)
Impacto | Nivel de impacto del riesgo. Lista desplegable con valor según hoja de criterios
Probabilidad | Probabilidad de ocurrencia del riesgo. Lista desplegable con valor según hoja de criterios
nivel de riesgo | Autocalculado según rango de valores de hoja de criterios
Disparador del riesgo | Situación o evento que avisa anticipadamente la posible ocurrencia del riesgo
Responsable | Persona encargada de revisar regularmente la probabilidad de ocurrencia y el evento disparador, avisando al gerente del proyecto.
Respuesta planificada | Especificación de la respuesta que se va a tener en caso de que ocurra el evento de riesgo.
Plan de mitigación | Acciones que se tomarán para evitar que ocurra el riesgo o para que cuando ocurra tenga el impacto menor posible. Podría vincularse un documento que explique con mayor detalle el plan y sus actividades
Plan de Contingencia | Acciones que se tomarán si el riesgo ocurre efectivamente. Podría vincularse un documento que explique con mayor detalle el plan y sus actividades
Recursos | Indicar presupuesto, horas de personas, equipamiento y todo lo que se precise para ejecutar el plan de mitigación y/o el plan de contigencia

## Criterios
1. Criterios para valorar el impacto del riesgo |  |  |  | Nivel de riesgo
Impacto | Alto | Medio | Bajo |  |  | Probabilidad |  |  | Tipo de evento (riesgo, oportunidad, supuesto)
Valor | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3
Criterio | •Implica un atraso en el proyecto de más del 30% del plazo | •El atraso en plazos estará entre 10 y 30% | •El atraso será menor del 10% | Impacto | 3 | 3 | 6 | 9 | Riesgo | evento que puede afectar negativamente
| •Implica un aumento de presupuesto de más de 40% | •El presupuesto se excederá en hasta el 20% | •El presupuesto no se excederá más del 10% |  | 2 | 2 | 4 | 6 | Oportunidad | evento que puede afectar positivamente
| •Se alcanzará menos del 50% del objetivo del proyecto | •Se alcanzará por lo menos un 70% del objetivo | •Se alcanzará más del 70% del objetivo |  | 1 | 1 | 2 | 3 | Supuesto | solo se registra para monitorear
| •El entregable no cumplirá con los requisitos mínimos aceptables | •El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y la mayoría de los otros | •El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y casi la totalidad de los otros | Si el riesgo fue superado (ver tabla status evento), se marca color azul
2. Criterios para valorar el impacto de la oportunidad |  |  |  | Nivel de beneficio
Impacto | Alto | Medio | Bajo |  |  | Probabilidad |  |  | Status de evento (riesgo, oportunidad)
Valor | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3
Criterio | •Implica un gran apoyo para el proyecto a nivel de recursos, presupuesto u otro tipo de facilidades para que el proyecto se ejecute exitosamente | •Implica un apoyo moderado en algún entregable o con algún recurso adicional que no tiene tanto impacto, pero igual vale la pena realizar esfuerzos para conseguirlo | •Implica un apoyo o reconocimiento mínimo, que no influye en los recursos o en la marcha del proyecto, pero es bueno tenerlo en cuenta por si en el futuro aumenta su impacto | Impacto | 3 | 3 | 6 | 9 | Activo | todavía puede ocurrir
[5 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | Superado | ya ha ocurrido o no ocurrirá
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3
- Si la oportunidad es de nivel de beneficio muy bajo, se la deja en blanco. - Si la oportunidad fue superada (ver tabla status evento), se marca color azul
3. Criterios para valorar la probabilidad del riesgo/Oportunidad
Probabilidad | Alto | Medio | Bajo
Valor | 3 | 2 | 1
Criterio | •Los antecedentes muestran que es altamente probable que ocurra | •Los antecedentes indican que puede no ocurrir a menos que suceda el evento XXXX | •No ha ocurrido o ha sido en forma muy excepcional
| •La incertidumbre es tan alta que se considera de alta probabilidad | •El equipo considera que podrá actuar para controlar que el riesgo no ocurra | •Las condiciones del proyecto hacen poco probable que ocurra

## Panel de riesgos&Oportunidades
Proyecto - | [10 empty] | Fecha:
Lista de Riesgos |  |  | Nivel de riesgo |  |  | Planificación |  |  |  |  | Ejecución
N° | Riesgo | Tipo | Impacto | Proba-bilidad | Nivel | Disparador | Respon-sable | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Recursos | Estado | Acciones tomadas /lecciones aprendidas
1 | xxxxx | Riesgo | 3 | 2 | 6 | [5 empty] | Activo
5 | xxxxx | Riesgo | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | Activo
4 | xxxxx | Riesgo | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | Activo
2 | xxxxx | Riesgo | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | Activo
3 | xxxxx | Riesgo | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Superado | el riesgo ya no ocurrirá
4 | xxxxx | Riesgo | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Activo
0
0
0
Lista de Oportunidades |  |  | Nivel de beneficio |  |  | Planificación |  |  |  |  | Ejecución
N° | Oportunidad | Tipo | Impacto | Proba-bilidad | Nivel | Disparador | Respon-sable | Plan de promoción | Plan de actuación | Recursos | Estado | Acciones tomadas /lecciones aprendidas
1 | zzzzz | Oportunidad | 3 | 2 | 6 | [5 empty] | Activo
2 | zzzzz | Oportunidad | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | Activo
3 | zzzzz | Oportunidad | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Activo
Lista de supuestos
1 | sssss | Supuesto | [8 empty] | Activo | el supuesto se sigue manteniendo
2 | sssss | Supuesto | [8 empty] | Activo | el supuesto se sigue manteniendo
3 | sssss | Supuesto | [8 empty] | Superado | se lo pasó a riesgo porque el supuesto no se mantiene