## Instructivo
Instructivo:
Percepción del éxito (cumplir objetivos del proyecto)
el Gerente de Proyecto le pone el valor según su valoración subjetiva
de si logrará cumplir con lo esperado al final del proyecto
aún cuando actualmente haya atrasos o riesgos importantes.
Al día | V | todo en tiempo y forma
Atraso leve | A | leve atraso pero se va a recuperar
Atraso importante | R | es seguro que habrá un atraso en el proyecto
Detenido | N | por diversas razones el proyecto no avanza nada
Resultados / Hitos
especificar los entregables o hitos más cercanos o los
mas importantes. No tiene porque ser la lista completa, solo
resalta las actividades o hitos más cercanos en el tiempo
o los que van quedando atrasados
Principales avances en el período reportado
sintetizar los 3 o 4 logros más importantes, no extenderse
en explicaciones, solo nombrarlos
Temas a resolver
presentar los principales temas que se deben resolver
generalmente por parte de externos al proyecto. Sirve para
mostrar los temas que el equipo no puede resolver.
Riesgos críticos o eminentes
Explicitar solo los principales riesgos (niveles amarillo y rojo) que
podrían afectar al proyecto en el corto o mediano plazo.
Evaluación de riesgos
el Gerente de Proyecto carga para cada riesgo un valor para la
probabilidad y otro para el impacto. Excel calcula el nivel de riesgo
usando la formula (probabilidad) x (impacto) según la siguiente
matriz:
PROBABILIDAD
alto | 3 | 3 | 6 | 9
medio | 2 | 2 | 4 | 6
bajo | 1 | 1 | 2 | 3
|  | 1 | 2 | 3
|  | bajo | medio | alto
IMPACTO
Planes próximo período
Explicar sintéticamente cuáles son los entregables
a terminar, a iniciar o a desarrollar, en el corto o
mediano plazo
Presupuesto
En el caso que el Gerente de Proyecto deba hacer un monitoreo
de la ejecución presupuestal, poner aquí los valores totales.
Si requiere un mayor detalle, presentar una planilla de presupuesto.

## reporte
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | RESERVA POR AGENDA ELECTRÓNICA | [5 empty] | Fecha reporte | 2022-01-01
Objetivo | Desarrollar e implantar el sistema de reserva por agenda electrónica para trámites del sector Salud | [6 empty] | Inicio | 2021-07-01
[8 empty] | Fin plan | 2022-03-01
Gerente Proyecto | Juan Pérez |  | Percepción de éxito |  | Atraso leve |  | A | Fin actual | 2022-04-01
Metas del proyecto |  | planificado a la fecha |  | real a la fecha | Ejecución presupuesto
desarrollo software | 100% | 80% |  | 70% | total | planeado a la fecha |  | ejecutado | desvío
ventanillas prontas | 4 | 3 |  | 2 | USD 9000 | 7500 |  | 5000 | -33.33%
Resultados / Hitos |  | planificado a la fecha |  | real a la fecha | Riesgos críticos o inminentes
Relevamiento de trámites |  | 100% |  | 100% | riesgo |  |  | nivel | fecha
diseño del software |  | 100% |  | 100% | atraso en software |  |  | alto | 2022-02-01
desarrollo software & tests |  | 90% |  | 70% | menor dotación personal ventanilla disponible |  |  | medio | 2022-02-01
Puesta en producción |  | 50% |  | 0% | poca capacidad para registrar reservas |  |  | medio | 2022-03-01
Capacitación a ventanillas |  | 90% |  | 50%
Temas a resolver |  | Fecha límite | Responsable |  | Principales avances período reportado
Designar personal para 2 ventanillas |  | 2022-02-15 |  | Dirección comercial | se ajustó el software de reserva para incluir más opciones de tramites ---------- los tests de los usuarios fueron muy satisfactorios, el personal está motivado ---------
Disponer de 2 PC para ventanillas |  | 2022-02-01 |  | Informática
Planes próximo período |  | Fecha límite | Responsable
Culminar ajustes del software |  | 2022-02-20 | equipo A
Capacitación a 2 ventanillas faltantes |  | 2022-02-21 | equipo B
Armar difusión con RRHH y Comunicaciones |  | 2022-03-01 | gerente proyecto
Lanzamiento sistema y puesta en producción |  | 2022-03-20 | gerente proyecto