## Slide 1
Módulo 3:
Control del proyecto y cierre
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Control de la ejecución del proyecto
Cierre del proyecto
Temas del módulo 3

## Slide 3
Control de la ejecución del proyecto
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 4
Control de gestión en proyectos de Agesic
Actividades para el control
Herramientas para el control

## Slide 5: Control de la ejecución en proyectos de Agesic
único
único
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
En el módulo 2 vimos que todo proyecto pasa por varias etapas o grupos de procesos
Con esta información, se decide un plan de entregas (cronograma) y los recursos necesarios (presupuesto, personas o proveedores, etc.)
Finalmente, el patrocinador y otros actores involucrados aprueban los planes y da inicio la ejecución propiamente del proyecto
La etapa de inicio y planificación implica decidir cuál es el producto o conjunto de productos (entregables) que habrá que desarrollar.
También cuales son los requisitos a cumplir para que los entregables se consideren bien terminados y quienes son responsables de construirlos, usando sus propios métodos de trabajo.
Inicio y planificación

## Slide 6: Control de la ejecución en proyectos de Agesic
único
único
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
En la etapa de ejecución, los distintos equipos de desarrollo construyen sus entregables, cumpliendo con los planes de entrega y los requisitos de calidad
El control de la ejecución es una responsabilidad del PM y de su eventual equipo de colaboradores, que deben
monitorear el cumplimiento de plazos, de calidad de los entregables,
resolver desvíos en planes o problemas imprevistos y
mantener en todo tiempo una relación constante con las partes interesadas para identificar y adaptarse a nuevas necesidades o cambios para el proyecto.

## Slide 7: Control de la ejecución en proyectos de Agesic
único
único
Las actividades de planificación, control y ejecución se dan tanto en un proyecto con enfoque predictivo, como en los enfoques adaptativos:
Por ejemplo, si se decide dividir un proyecto en fases (enfoque iterativo), en cada fase se repiten la planificación, control y ejecución.
Si un producto en particular se lo decide desarrollar con un enfoque incremental, cada incremento requiere también de una planificación del incremento, desarrollo y control que el mismo se haya logrado
Si se opta por un enfoque ágil puro, donde las fases se traducen en sprints muy cortos, cada sprint implica una planificación (construcción del sprint backlog), el desarrollo del trabajo y el control de cómo se realiza. En este caso, puede haber un PM gestionando, o es el propio equipo que se autogestiona, desarrollando y controlándose a sí mismo.
Planificación
Desarrollo
Control
Enfoque predictivo
Enfoque ágil puro
Planificación
Desarrollo
Control
Planificación
Desarrollo
Control
Planificación
Desarrollo
Control
Enfoque iterativo o incremental
FASE 1
FASE 2
FASE 3

## Slide 8: Control de la ejecución en proyectos de Agesic - programas
único
único
Como ya se ha comentado, cuando se trata de implantar un servicio o producto en varios organismos, en la Agencia se los agrupa en un programa.
Cada proyecto del programa tiene su propia planificación de cómo se abordará al organismo. También implica conformar equipos de trabajo con el organismo, y generar un plan de entregas. Además, se acordará cómo gestionar el proyecto (reuniones, formas de comunicación, informes de avance, etc.)
Planificación del programa
Control del programa
Planificación
Desarrollo
Control
Organismo 1
Planificación
Desarrollo
Control
Organismo 2
Planificación
Desarrollo
Control
Organismo 2
Cierre del programa en Agesic

## Slide 9: Actividades para el control en proyectos y programas de Agesic
único
único
En el capítulo 4 de la guía de Fundamentos de Gestión de Proyectos de Agesic, se abordan las principales actividades que se sugieren para los proyectos tanto sean internos de la Agencia, como para organismos.
Recomendamos que realices una lectura de toda esta sección para identificar en qué consisten estas actividades

## Slide 10: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Enfoque híbrido:
Desarrollar una lista de entregables principales (EDT) y definirlos en la planilla de requisitos de entregables.
Para el proyecto, construir en SIGES Portafolio un cronograma de alto nivel, reflejando la lista de entregables principales que se identificaron para el proyecto.
El cronograma de entregables en Siges permite, a medida que se registra el avance del desarrollo de los mismos, obtener indicadores de gestión que se pueden reportar al patrocinador, PMO Federadas y otros interesados.
En caso de optarse por un programa, cada proyecto se puede crear por separado en Siges Portafolio
En cada proyecto, el PM gestiona el avance de los entregables del cronograma Siges. Si los equipos de desarrollo desean implementar enfoque ágil, ellos usarán sus propios métodos de trabajo. Esto aplica a los proveedores y a equipos con colaboradores de la agencia.
Para la gestión del proyecto, el equipo de proyecto de Agesic cuenta con varias herramientas que puede usar según sus necesidades.
En la sección de Centro de Apoyo al curso, se encuentran varias plantillas –templates- que pueden ser usadas o adaptadas en cada proyecto.

## Slide 11: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Las reuniones deberán estar acorde a una agenda acordada con las partes desde el inicio. Las reuniones son distintas según los objetivos esperados para dicho evento.
Dependiendo del objetivo de cada reunión, pueden variar los invitados y las herramientas que se usarán durante la misma:
Para la gestión más detallada del proyecto, se sugieren reuniones frecuentes del PM con los equipos de desarrollo y con los principales actores del organismo.
Objetivo de la reunión | Herramientas y puntos que tratar
Seguimiento de planes y avances en los trabajos | cronograma, indicadores de gestión y de resultados, avance del presupuesto. En agilidad, reuniones diarias y contactos con el P.O.
Reuniones de revisión y aprobación de entregables | Validar cumplimiento de requisitos de la planilla de EDT o de condiciones DoD en las historias de usuario. Acta de aceptación del entregable.
Gestión de incidentes y riesgos | planilla de gestión de riesgos o tablero Kanban con tarjetas para los riesgos pendientes y resueltos
Gestión de cambios en planes | solicitud de cambio aprobada por el patrocinador u otros actores clave
Resolución de problemas | Tablero Kanban con incidentes a resolver. Técnicas de resolución como el análisis causa efecto-Ishikawa, matriz de alternativas de solución
Mejora continua | Reuniones para realizar retrospectivas y registrar Lecciones Aprendidas (tanto en enfoques predictivos como adaptativos)

## Slide 12: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Registro de incidentes, riesgos y lecciones aprendidas
Tableros Kanban (usando la aplicación Wekan de Agesic)

## Slide 13: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Solicitud de cambios en el proyecto
Es un documento donde el PM propone ajustes sobre las líneas base ya aprobadas (alcance, presupuesto, plazos, nivel de calidad) ofreciendo una justificación para estos cambios.
El patrocinador del proyecto en Agesic y los actores más relevantes en el organismo deben aprobar el documento para hacer efectivos estos cambios.
La aprobación generará cambios en documentos de las líneas base (cronograma, definición de requisitos de entregables, prespuesto)
La plantilla 04-Solicitud de cambios es un ejemplo de cómo registrar y analizar los interesados.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso

## Slide 14: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Identificación de causas de problemas
Al identificar un problema, se puede realizar una reunión o un taller con varios involucrados, para entender el problema y sobre todo las causas reales, de forma de evitar que vuelva a repetirse.
Una herramienta muy conocida que se podría usar en el taller es el diagrama causa-efecto o también conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado

## Slide 15: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Mejora continua: Retrospectivas y lecciones aprendidas
Tanto para enfoques predictivos o adaptativos, se recomienda tener, cada cierta frecuencia, una reunión interna del equipo de proyecto, llamada retrospectiva, para identificar puntos de mejora en la forma de trabajar.
En caso de situación que hubo que mejorar, se pueden registrar cuáles fueron y cómo se solucionaron, en otro documento, que llamamos Lecciones Aprendidas.
En la guía de Fundamento de Gestión de Proyectos se dan más detalles de estos dos instrumentos.
También se explican mejor en el curso de agilidad

## Slide 16: Herramientas para la gestión y control de proyectos
Control del proyecto – aprobación de entregables
El PM del proyecto debe aprobar los entregables de sus equipos de desarrollo, en conjunto con las partes interesadas directamente involucradas
Se verifican los criterios de aceptación (diccionario EDT, historias de usuario, definición de hecho-DoD)
Se recomienda registrar la aprobación, en un acta de aceptación del entregable firmado por el cliente y otras partes involucradas
La plantilla 15-Aceptación del entregable es un ejemplo de cómo registrar y analizar los interesados.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso

## Slide 17: En resumen…
El PM y las personas que lo ayuden en la gestión del proyecto tiene la responsabilidad de asegurar que los entregables, elaborados por los distintos equipos de desarrollo, se puedan entregar en tiempo y forma, según lo planificado inicialmente.
Dependiendo de las características de cada proyecto y los enfoques de dirección (predictivos, adaptativos), existen varias herramientas y actividades para la gestión del proyecto.
Las herramientas pueden variar si se usan en la Agencia o en el organismo, donde quizá se usan otras similares.
Desde la Oficina de Gestión de Proyectos, podemos apoyarlos en definir las herramientas más adecuadas en cada situación y capacitarlos o darles información para su uso.

## Slide 18
Cierre del proyecto
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 19
Actividades de cierre del proyecto o fase
Finalización de la propuesta educativa

## Slide 20: Cierre del proyecto o fase
único
único
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
En las lecciones anteriores hemos comentado los procesos de planificación, ejecución y control, típicos de todos los proyectos o fases
El objetivo del proceso de cierre es finalizar en forma adecuada y regulada todo el trabajo realizado por el proyecto, la documentación generada, contratos y todo tipo de relaciones, y en última instancia, realizar una evaluación y aprendizaje de lo hecho.
El último proceso que se realiza en todos los proyectos y fases es el de cierre del propio proyecto o fase.
Cierre

## Slide 21: Cierre del proyecto o fase
único
único
¿Cuándo hay que realizar un cierre de proyecto?
Siempre, no importa el resultado del proyecto:
  Exitosos
  Finalizados con logro parcial (la mayoría de los proyectos entran en esta categoría)
  Cancelados por la Agencia o por el organismo
  Terminados o suspendidos, luego de una evaluación inicial que no recomienda iniciar la ejecución, en el momento actual
Sea cual sea el resultado, o la razón por la que hay que terminar el proyecto, siempre se habrá generado valor, aunque sea una investigación o planificación inicial, una serie de capacitaciones del equipo o una encuesta a las partes interesadas…todo esto puede ser reutilizado por otros proyectos y por la organización.
Además, el equipo de proyecto, y el patrocinador, deben comunicar este valor generado y a través de él buscar el reconocimiento de las personas del equipo, motivando a la organización para emprender nuevos proyectos.

## Slide 22: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
Evaluar y presentar los resultados del proyecto, mostrando los logros obtenidos (o sea, el valor que el proyecto ha generado)
  Todo proyecto siempre suma algo de valor en la organización. Por ejemplo:
    Nuevo conocimiento para la organización (Agesic y el organismo)
    Transformaciones en procesos, en sistemas, en infraestructura y en cultura organizacional, entre otras.
    Nuevos vínculos con proveedores y con otras partes interesadas que intervinieron a lo largo del proyecto.
    Lecciones aprendidas sobre situaciones complicadas que fueron resueltas, o sobre buenas prácticas que convendría repetir en futuros proyectos
    Experiencia en gestión de proyectos para el PM, y los involucrados en la gestión (en Agesic y en el organismo)

## Slide 23: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
En caso del cierre de una fase o etapa, en un enfoque de dirección adaptativo-iterativo, es el momento de analizar si están dadas las condiciones para una siguiente fase, y cuál sería su alcance, restricciones y otros factores que la condicionarán (para incluirlas al planificar la próxima fase, cuando ésta inicie)
En caso de un enfoque adaptativo ágil puro, el cierre podría corresponder a un sprint final, donde en vez entregar productos del proyecto, los resultados presentados son los documentos y actividades de cierre del proyecto total
En todos los casos, esta etapa implica también culminar procesos administrativos, como:
  Cerrar contratos (en el caso de Agesic o con proveedores del organismo)
  Depurar documentos (versiones antiguas) y guardarlos en las carpetas adecuadas (propuestas por una PMO si existe, o acordadas por el equipo de proyecto de Agesic y el organismo)

## Slide 24
único
único
5. Realizar uno o más eventos para el cierre de una fase o proyecto
Cierre del proyecto o de una fase
En el cierre siempre debe haber una actividad de comunicación para informar de su finalización. Por ejemplo:
Realizar una presentación masiva, o un ciclo de charlas para distintos públicos (grupos de partes interesadas)
Según los invitados, y el objetivo que se busca con la presentación, planificar los mensajes del evento.
Recordar objetivo del proyecto o fase, pero mayor énfasis en el propósito, los beneficios esperados y el valor logrado por el proyecto.
Presentar indicadores cuantitativos, pero también observaciones cualitativas.
Explicitar lo que no se pudo lograr en forma de lecciones aprendidas, que también aportan valor.
Agradecer al equipo y a los colaboradores en general. En lo posible comentar algunas anécdotas graciosas o inspiradoras, para así terminar la presentación en forma positiva.
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:

## Slide 25: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
Desvinculación de los equipos.
  En caso de un proyecto en el organismo, significa la despedida del equipo de Agesic, asegurando el mantenimiento de canales de comunicación (email u otros mecanismos), para el caso de consultas o retroalimentación futura sobre los resultados del proyecto
  En caso del fin del proyecto de Agesic, puede significar la despedida de los proveedores contratados, asegurando también el mantenimiento de canales de comunicación (email u otros mecanismos), para el caso de consultas o retroalimentación futura sobre los productos desarrollados.
La desvinculación de los equipos es una situación que puede influir en las personas, sobre todo aquellas cuya relación laboral podría terminar (contratados) o les implica una redistribución de su lugar de trabajo (funcionarios del organismo)
El PM y eventualmente su contraparte en el organismo, deben tener en cuenta este aspecto motivacional durante el proyecto y más sobre el final del mismo y buscar acciones que puedan ayudar a mantener al staff motivado, como recomendar que sean considerados para otro proyecto, por ejemplo.

## Slide 26: ¿Cómo seguimos con los proyectos?
Hemos terminado con la presentación de algunas recomendaciones para la planificación y puesta en ejecución de proyectos de la Agencia.
A continuación, inicia un camino que esperamos vaya generando satisfacciones, aunque sabemos que será duro, porque siempre van a aparecer complicaciones, que aprenderemos a superar con la colaboración de todos quienes trabajan en la Agencia
Desde la Oficina de Gestión de Proyectos agradecemos que hayas llegado hasta aquí y esperamos con mucho interés tus comentarios, sugerencias, propuestas, que nos permitan mejorar a toda la Agencia.