## Slide 1: Comunidad PMOs del Estado
AGILIDAD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, PORTAFOLIOS Y ESTRATÉGIAS (PMOs)

## Slide 2
oficinadeproyectos@agesic.gub.uy
Micaela Ottonello
Lorena Paone
Elisa Pérez
Darwin Barrios
Daniel Mato

## Slide 3: ¿ Agilidad?
En la gestión de proyectos
  Es un marco de trabajo para desarrollar productos con un enfoque iterativo, incremental y adaptativo que entrega valor en períodos cortos (sprints, incrementos de valor) Ejemplos: Scrum, XP, Spotify
  Herramientas y técnicas basadas en equipos autogestionados, homogéneos y muy bien comunicados, además de la colaboración e involucramiento constante entre un responsable del producto (Product Owner) y el equipo de proyecto y mecanismos de mejora continua (retrospectivas, radiadores de información)
  Inicialmente pensado para adaptarse a requisitos constantes y cambiantes para desarrollo de software, ha ido evolucionando a marcos de trabajo en entornos organizacionales VUCA (Volátil, Incertidumbre, Complejo, Ambiguo)

## Slide 4: ¿Enfoque de una PMO ágil?
Sus funciones se reinventan o adaptan para aportar valor a los equipos de proyecto y a los stakeholders
Proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos
Incorporar métricas de valor a la organización
Entrenar a las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad

## Slide 5: ¿Enfoque de una PMO ágil?
Sus funciones se reinventan o adaptan para aportar valor a los equipos de proyecto y a los stakeholders
Proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos
Incorporar métricas de valor a la organización
Entrenar a las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad

## Slide 6: ¿Enfoque de una PMO ágil? – aporte de valor
  Mayor participación en la planificación estratégica – sistemas o herramientas para registrar metas, indicadores, hitos de entrega
  Colaborar en la definición de métricas e indicadores de valor del negocio – Promover y evaluar casos de negocio, ejecutar planes de monitoreo de beneficios de los proyectos en ejecución
  Identificar mejoras en los procesos de gestión y desarrollo de los proyectos: Auditorías de procesos, retrospectivas transversales, compromiso de acciones correctivas
  Promover herramientas colaborativas (tableros Kanban, gestión documental y lecciones aprendidas centralizada), en procesos de la organización, además de en proyectos.
  Colaborar o promover metodologías de gestión del cambio organizacional (Adkar, Kotter, McKinsey, Hucmi, Prosci)

## Slide 7: ¿Enfoque de una PMO ágil?
Sus funciones se reinventan o adaptan para aportar valor a los equipos de proyecto y a los stakeholders
Proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos
Incorporar métricas de valor a la organización
Entrenar a las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad

## Slide 8: ¿Enfoque de una PMO ágil? – Marcos de trabajo
Modelos adaptables de flujo de procesos, herramientas y roles para gestión de proyectos:
  Desde ágil puro (productos), hasta híbridos (fases o productos con mezcla de enfoque predictivo y ágil)
  Los PMs y stakeholders pueden seleccionar el ciclo o enfoque más efectivo (Choose your Way of Working - WOW)
  La PMO en constante investigación e innovación de modelos y herramientas, feedback constante de los equipos de proyecto y otros grupos de interés (otras PMOs de la organización o fuera de ella)

## Slide 9: ¿Enfoque de una PMO ágil? – Marcos de trabajo
PMI Disciplined Agile: 6 ciclos de vida de proyectos a elección
PMI Disciplined Agile: Posibles roles según ciclos de vida
La PMO debería crear su propio marco de opciones de ciclos, roles, ceremonias y entregables adaptados a su contexto
PM4R Agile (BID): roles en proyectos (híbridos)

## Slide 10: ¿Enfoque de una PMO ágil?
Sus funciones se reinventan o adaptan para aportar valor a los equipos de proyecto y a los stakeholders
Proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos
Gestionar y presentar métricas de valor para la organización
Entrenar a las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad

## Slide 11: ¿Enfoque de una PMO ágil? –métricas de valor
  Para los stakeholders del negocio: gestión de beneficios y rendimiento de los proyectos de la cartera:
    Indicadores basados en caso de negocio (por ejemplo ROI),
    Indicadores de Valor Ganado: predicciones de atrasos o adelantos en cronograma según ejecución presupuestal (sobre ejecución, sub ejecución) – SPI, CPI, ETC
  CMI con el rendimiento en los proyectos más prioritarios:
    Métricas de Kanban (Lead time, WIP),
    Gráficos de burn-up / burn-down
    Indices de fallos / métricas de calidad

## Slide 12: ¿Enfoque de una PMO ágil?
Sus funciones se reinventan o adaptan para aportar valor a los equipos de proyecto y a los stakeholders
Proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos
Gestionar y presentar métricas de valor para la organización
Entrenar a las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad

## Slide 13: ¿Enfoque de una PMO ágil? – entrenar a stakeholders
  Una vez establecidos los marcos de trabajo y sus roles, organizar charlas, talleres y otros mecanismos para difundirlos
  Retrospectivas por perfiles o roles: “¿Cómo funcionamos como product Owner?”, “¿cómo funcionamos como equipo de proyecto?” “¿Qué esperan de la PMO?”
  Transformación hacia la agilidad organizacional:
    Al inicio la PMO es protagonista del cambio y difusión de los marcos en proyectos (choose your way of working)
    Con el tiempo los stakeholders se van apropiando y empiezan a sugerir mejoras a la PMO y entre pares
    Los stakeholders adoptan estos modelos para otros ámbitos (procesos de negocio o estratégicos), transformando en ágil a la propia organización.

## Slide 14: Enfoque PMO ágil
Manifiesto Ágil | Enfoque PMO Ágil
Nuestra más alta prioridad es satisfacer al cliente a través de una entrega temprana y continua de software valioso y útil. | 
Entregar piezas de software funcionando frecuentemente, en periodos que abarcan de dos semanas a dos meses como máximo con una preferencia por la escala de tiempo corta. | 
Bienvenidos los requerimientos de cambio, aun en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles toman el control del cambio y lo utilizan a favor de la ventaja competitiva del cliente. | 
Integrar proyectos alrededor de individuos motivados. Otorgando a éstos el ambiente y soporte que necesitan y confiando en ellos para realizar el trabajo. | 
¿podemos implantar algo del manifiesto a nivel de PMO?

## Slide 15: Enfoque PMO ágil
Manifiesto Ágil | Enfoque PMO Ágil
La gente de negocios y los desarrolladores deben trabajar diariamente juntos a lo largo del proyecto. | 
El software utilizable es la medida primaria de progreso. | 
El método más eficiente y efectivo de para transmitir información hacia y entre el equipo de desarrollo, son las conversaciones cara a cara. | 
La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. | 
¿podemos implantar algo del manifiesto a nivel de PMO?

## Slide 16: Enfoque PMO ágil
Manifiesto Ágil | Enfoque PMO Ágil
Los procesos ágiles promueven el desarrollo sustentable. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de manera indefinida. | 
Las mejores arquitecturas requerimientos y diseños emergen de equipos auto organizados. | 
Simplicidad – el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado - es esencial. | 
En intervalos regulares, el equipo reflexiona acerca de cómo ser más efectivo y ajusta y realiza afinaciones a su comportamiento en consecuencia. | 
¿podemos implantar algo del manifiesto a nivel de PMO?

## Slide 17
Identificar necesidades
Metas, planes (proyectos)
Evaluar resultados
Identificar iniciativas
Priorizar iniciativas
Monitorear, ajustar
Planificación y gestión estratégica PMO
PMO Agil: la duración del ciclo (sprint) depende de lo cambiante del entorno, aunque por lo menos debe haber dos ciclos por año
Similar a un “product backlog”
Similar a un “sprint backlog”
Similar a épicas e historias de usuario
Portafolios y programas para gestión en la PMO
Cronogramas, Kanban, riesgos, lecciones aprendidas, retrospectivas intermedias
Restrospectivas finales

## Slide 18
Priorización de las iniciativas en la PMO
3- Iniciativa a largo plazo
Gestión del cambio
Identificar o Promover necesidades
Ganar apoyos
Plantear etapas
1 - Iniciativa prioritaria
Promover de inmediato, ganar apoyos
En fases, para lograr éxitos tempranos
BAJO Grado de dificultad ALTO
BAJO Impacto estratégico ALTO
Mínima o nula prioridad
Descartarla, hasta nuevo ciclo de planificación OGP
2 - Éxitos tempranos (quick wins)
Lo antes posible
Alineados a la iniciativa temprana
Difundir éxitos
Impacto estratégico: (necesidades)
PMO: empoderar, mayor partici-pación, formalización en estructura…
Organización: Valor real, urgencia, debilidades internas ...
Grado de dificultad:
Recursos propios u otros
Resistencia del entorno
Falta de capacidades propias
Riesgos, dificultades
Cultura organizacional
Etc.

## Slide 19
Iniciativa | Impacto | Dificultad | Prioridad | Valor generado (a PMO y a otros)…¿cómo medirlo?
 | A | B | 1 | 
 | B | B | 2 | 
 | A | A | 3 | 
 | B | A | 0 | 
Indicadores de resultados de iniciativas
Además de priorizar, es importante detectar cuál es el valor del impacto y generar un indicador de resultado para validar a futuro el grado de cumplimiento
Analizar impacto y dificultad en un marco de tiempo reducido, por ejemplo en un semestre

## Slide 20
Monitoreo de la marcha de las iniciativas
Demo

## Slide 21
Monitoreo de la marcha de las iniciativas
Demo

## Slide 22
Evaluar resultados logrados en el ciclo

## Slide 23
Resumen
La supervivencia o el reconocimiento de la PMO dependerá de los servicios que ofrezca y el valor que ellos generen.
Para ello, se debe pensar “fuera de la caja” y buscar nichos que la organización no está atendiendo, o que hay una oportunidad de mejora, a veces siendo el catalizador para que aparezcan estas demandas.
Al encontrar varias posibles iniciativas, buscar una forma de priorizarlas en base al impacto y a la velocidad de entrega de valor mínimos, que van construyendo el valor final.
Realizar varios ciclos de búsqueda-priorización-ejecución-entrega que sean cortos y permitan adaptar a la PMO a nuevas propuestas a medida que surgen nuevas oportunidades.

## Slide 24: Comunidad PMOs del Estado
Encuentro 14 de diciembre 2022